## Прил 1 Выполн к.р.
Выполнение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга, по состоянию на 01.01.2015 г.
№ п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Блок 1. За счет ведомственной структуры Администрации района |  |  |  | Блок 2. За счет ведомственной структуры Жилищного комитета |  | Всего капитальный ремонт
|  |  | 1.2. Комплексное благоустройство (целевая статья 3500914) |  | 1.2. Другие целевые статьи по выполнению капитального ремонта МКД |  | 2.1 Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.02.2014 № 85
|  |  | План 2014 г. | Факт на 01.01.2015 | План 2014 г. | Факт на 01.01.2015 | План 2014 г. | Факт на 01.01.2015 | План 2014 г. | Факт на 01.01.2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 55064.3935 | 51291.6933 | 56084.0435 | 52311.3433
2 | ремонт внутридомовых инженерных сетей всего | тыс.руб. |  |  |  |  | 2859.75 | 2493.97 | 2859.75 | 2493.97
| в том числе: установка приборов потребления ресурсов | тыс.руб.
2.1. | системы холодного водоснабжения | домов |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | квартир |  |  |  |  | 80 | 62 | 80 | 62
|  | тыс.руб. |  |  |  |  | 960.5676 | 767.1189 | 960.5676 | 767.1189
приборы потребления, ед.
2.2. | системы горячего водоснабжения | домов |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | квартир |  |  |  |  | 80 | 62 | 80 | 62
|  | тыс.руб. |  |  |  |  | 978.4324 | 806.1011 | 978.4324 | 806.1011
приборы потребления, ед.
2.3. | системы теплоснабжения | домов
т.куб.м.
тыс.руб.
приборы потребления, ед.
2.4. | системы водоотведения | домов
квартир
тыс.руб.
2.5. | систем газоснабжения | домов
квартир
тыс.руб.
2.6. | Системы электроснабжения | дом |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | тыс.руб. |  |  |  |  | 920.75 | 920.75 | 920.75 | 920.75
3 | Ремонт крыши, всего в том числе: | домов |  |  |  |  | 14 | 13 | 14 | 13
|  | кв.м |  |  |  |  | 11108 | 9622.1 | 11108 | 9622.1
|  | тыс.руб. |  |  |  |  | 23908.0242 | 21867.0771 | 23908.0242 | 21867.0771
3.1. | мягкая кровля | домов |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | кв.м |  |  |  |  | 1142 |  | 1142
|  | тыс.руб. |  |  |  |  | 1530.519 |  | 1530.519
3.2. | жесткая кровля | домов |  |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 13
|  | кв.м |  |  |  |  | 9966 | 9622.1 | 9966 | 9622.1
|  | тыс.руб. |  |  |  |  | 22698.4241 | 21867.0771 | 22698.4241 | 21867.0771
4 | Ремонт или замена лифтового оборудования | дом |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ед. |  |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18
|  | тыс.руб. |  |  |  |  | 26297.3393 | 26297.3393 | 26297.3393 | 26297.3393
5 | Ремонт подвальных помещений | домов
кв.м.
тыс.руб.
6 | Ремонт фасадов | дом
кв.м
тыс.руб.
7 | Ремонт "аварийных" строительных конструкций | дом |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | кв.м |  |  |  |  | 210.2 | 210.2 | 210.2 | 210.2
|  | тыс.руб. |  |  |  |  | 1999.28 | 633.3069 | 1999.28 | 633.3069
8 | Ремонт отдельных элементов систем АППЗ со сроком службы более 20 лет | дом
ед.
тыс.руб.
9 | Благоустройство всего в т.ч. | тыс.руб. | 1019.65 | 1019.65 |  |  |  |  | 1019.65 | 1019.65
9.1. | Асфальтирование и замощение | кв.м. | 449.2 | 449.2 |  |  |  |  | 449.2 | 449.2
|  | тыс.руб. | 1019.65 | 1019.65 |  |  |  |  | 1019.65 | 1019.65
9.2. | Озеленение | кв.м.
тыс.руб.
9.3. | Контейнерные площадки | ед.
тыс.руб.
9.4. | Детские площадки | ед.
тыс.руб.
9.5. | Прочие работы по благоустройству | тыс.руб.
10 | Разработка ПСД
11 | Выполнение капитального ремонта с начала года - всего: | тыс.руб. | 1019.65 | 1019.65 |  |  | 55064.3935 | 51291.6933 | 56084.0435 | 52311.3433
11а | Остаток средств | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0
12 | Предусмотрено финансирование на год - всего: в том числе | тыс.руб. | 1019.65 | 1019.65 |  |  | 55064.3935 | 51291.6933 | 56084.0435 | 52311.3433
12.1. | бюджет | тыс.руб. | 1019.65 | 1019.65 |  |  | 55064.3935 | 51291.6933 | 56084.0435 | 52311.3433
12.2. | средства собственников | тыс.руб.
13 | Перечислено бюджетных средств получателям субсидий | тыс.руб. |  | 1019.65 |  |  |  | 51291.6933 |  | 52311.3433
14 | Общая площадь МКД, всего | кв.м. |  |  |  |  | 63578.48 | 59844.78 | 63578.48 | 59844.78
15 | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | чел. |  |  |  |  | 2781 | 2697 | 2781 | 2697
Директор ГКУ ЖА Кронштадтского района Санкт-Петербурга __________________ С.П. Куралов
Начальник отдела капитального ремонта __________________ М.В. Бизюлев

## Прил 2 справка к.р.
СПРАВКА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В КРОНШТАДТСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА по состоянию на 01.01.2015г.
№№ | Вид работ | Адреса | Сметная стоимость, тыс.руб. | Выполнено по состоянию на 01.01.2015 | Выполнение на 01.01.2015г. |  |  |  | Фактические сроки ремонта начало - окончание ( месяц, год ) | Наименование подрядной организации | Способ формирования фонда капитального ремонта | Получатели субсидий, в управлении которой находится многоквартирный дом (ЖСК, ЖК, ТСЖ, др. управляющая организация)
[5 empty] | натуральные показатели |  | объем выполненных работ | Процент выполнения (гр.9/гр.5*100)
[5 empty] | единицы измерения | Количество
[7 empty] | тыс.руб. | %
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Блок 1. За счет ведомственной структуры расходов Администрации района
1.1. Комплексное благоустройство (целевая статья 3500914 )
9 | Благоустройство дворовых территорий всего, в т.ч.:
9.1. | асфальтирование и замощение, озеленение | ул. Посадская, д.42, корп.2 | 1251.1 | 1019.65 | кв.м | 449.2 | 1019.65 | 100 | 05.14-07.14 | ООО "СТК-Альянс"
9.2. | озеленение |  |  |  | кв.м
9.3. | Контейнерные площадки |  |  |  | ед.
9.4. | Детские площадки |  |  |  | ед.
9.5. | Прочие работы по благоустройству (указать какие)
| Всего по благоустройству |  | 1251.1 | 1019.65 |  | 449.2 | 1019.65 | 100
1.2. Другие целевые статьи по выполнению капитального ремонта (указать какие)
Блок 2. За счет ведомственной структуры расходов Жилищного комитета
2.1. Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.02.2014 № 85
Порядок формирования отчета по выполнению капитального ремонта по видам работ
1
2 | ремонт внутридомовых инженерных сетей |  | 3377.74 |  |  |  | 2493.97 | 100
в том числе: установка приборов потребления ресурсов
2.1. | система холодного водоснабжения | Коммунистическая ул., д.6/21, литера А | 1130.215 |  | дом; квартир | 1/62 | 767.1189 | 100 | 05.14-07.14 | ООО "Кредо-Сервис" | счет регионального оператора | ООО "ЖКС Кронштадтского р-на"
| Всего по холодному водоснабжению |  | 1130.215 |  | дом; квартир |  | 767.1189
2.2. | система горячего водоснабжения | Коммунистическая ул., д.6/21, литера А | 1151.235 |  | дом; квартир | 1/62 | 806.1011 | 100 | 05.14-07.14 | ООО "Кредо-Сервис" | счет регионального оператора | ООО "ЖКС Кронштадтского р-на"
0
| Всего по горячему водоснабжению |  | 1151.235 |  | дом; квартир | 1/62 | 806.1011 | 0
2.3. | система теплоснабжения |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.4. | система водоотведения
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.5. | система электроснабжения | ул. Аммермана, д.28 литера А | 1096.29 |  | дом | 1 | 920.75 | 100 | 05.14-06.14 | ПСК "Лазурит" | счет регионального оператора | ООО "ЖКС Кронштадтского р-на"
| Всего по электроснабжению |  | 1096.29 |  | дом | 1 | 920.75
3 | ремонт крыш всего |  | 24228.9431 |  | дом, кв.м. | 13/9622,1 | 21867.0771
в том числе:
3.1. | мягкая кровля | ул. Советская, д.11А, литера А | 1530.519 |  | дом, кв.м. | 0 | 0 | 0 |  |  | счет регионального оператора | ООО "ЖКС Кронштадтского р-на"
3.2. | жесткая кровля | ул. Гражданская, д.8 литера А | 1035.166 |  | дом, кв.м. | 1/410 | 1029.9902 | 100 | 08.14-09.14 | ООО "Петрострой" | счет регионального оператора | ООО "ЖКС Кронштадтского р-на"
|  | ул, Красная, д.9, литера А | 1037.706 |  | дом, кв.м. | 1/410 | 1032.5175 | 100 | 08.14-09.14 | ООО "Петрострой" | счет регионального оператора | ООО "ЖКС Кронштадтского р-на"
|  | ул. Кронштадтская, д.1/66, литера А | 1268.072 |  | дом, кв.м. | 1/445 | 1261.7316 | 100 | 08.14-10.14 | ООО "Петрострой" | счет регионального оператора | ООО "ЖКС Кронштадтского р-на"
|  | пр. Ленина, д.41/6 литера А | 1647.7731 |  | дом, кв.м. | 1/961 | 1647.7731 | 100 | 07.14-10.14 | ООО "СМУ-Сервис" | счет регионального оператора | ООО "ЖКС Кронштадтского р-на"
|  | ул. Петровская, д.17, литера А | 3101.466 |  | дом, кв.м. | 1/1265,6 | 2707.5661 | 100 | 07.14-09.14 | ООО "Ремстройсервис" | счет регионального оператора | ООО "ЖКС Кронштадтского р-на"
|  | ул. Посадская, д. 3, литера А | 2318.744 |  | дом, кв.м. | 1/954 | 2318.744 | 100 | 07.14-10.14 | ООО "СМУ-Сервис" | счет регионального оператора | ООО "ЖКС Кронштадтского р-на"
|  | ул. Посадская, д. 17/14, литера А | 2291.248 |  | дом, кв.м. | 1/915 | 2279.7918 | 100 | 08.14-10.14 | ООО "Петрострой" | счет регионального оператора | ООО "ЖКС Кронштадтского р-на"
|  | ул. Посадская, д. 34, литера А | 1102.671 |  | дом, кв.м. | 1/435 | 1097.1577 | 100 | 08.14-09.14 | ООО "Петрострой" | счет регионального оператора | ООО "ЖКС Кронштадтского р-на"
|  | ул. Советская, д.7, литера А | 1890.508 |  | дом, кв.м. | 1/755 | 1823.69 | 100 | 07.14-09.14 | ООО "Ремстройсервис" | счет регионального оператора | ООО "ЖКС Кронштадтского р-на"
|  | ул. Советская, д.9, литера А | 1010.389 |  | дом, кв.м. | 1/426 | 1010.389 | 100 | 07.14-09.14 | ООО "Ремстройсервис" | счет регионального оператора | ООО "ЖКС Кронштадтского р-на"
|  | ул. Советская, д.13, литера А | 722.512 |  | дом, кв.м. | 1/363 | 722.512 | 100 | 07.14-09.14 | ООО "Ремстройсервис" | счет регионального оператора | ООО "ЖКС Кронштадтского р-на"
|  | ул. Советская, д.41, литера А | 2530.43 |  | дом, кв.м. | 1/1086,5 | 2193.4752 | 100 | 07.14-09.14 | ООО "Ремстройсервис" | счет регионального оператора | ООО "ЖКС Кронштадтского р-на"
|  | ул. Флотская, д.29/9 литера А | 2741.739 |  | дом, кв.м. | 1/1196 | 2741.739 | 100 | 07.14-10.14 | ООО "СМУ-Сервис" | счет регионального оператора | ООО "ЖКС Кронштадтского р-на"
| всего по жесткой кровли |  | 22698.4241 |  | дом, кв.м. | 13/9622,1 | 21867.0771
4 | ремонт или замена лифтового оборудования (с продлением срока службы на 25 лет) | ул.Литке д.11/37 литера А (№016444, №016447, №01643, №016449, №016450, №016446, №016445, №016448 ) | 13291.5701 |  | дом., ед. | 1/8 | 11284.543 | 100 | 05.14-08.14 | ООО "СМУ-Сервис", ЗАО "Инж. Центр КПЛ" | счет регионального оператора | ООО "ЖКС Кронштадтского р-на"
|  | ул. Станюковича д.6 литера А (№017575, №017576, №017577, №017578, №017430,№017431, №017579, №017580, №017581, №017582 ) | 17682.9168 |  | дом., ед. | 1/10 | 15012.7964 | 100 | 05.14-09.14 | ООО "СМУ-Сервис", ЗАО "Инж. Центр КПЛ" | счет регионального оператора | ООО "ЖКС Кронштадтского р-на"
| Всего по ремонту лифтов |  | 30974.4869 |  | дом., ед. |  | 26297.3393
7 | Ремонт "аварийных" строительных конструкций (ремонт перекрытий) | ул. Всеволода Вишневского, д.7/20 литера А (кв.№1, №8, №16) | 1999.28 |  | дом, кв.м. | ремонт аварийных перкрытий210,2м.кв. кв.№ 1,8,16 | 633.3069 | 100 | 11.14-12.14 | ООО"Отделочное управление" | счет регионального оператора | ООО "ЖКС Кронштадтского р-на"
| Итого |  | 1999.28 |  |  |  | 633.3069
| ВСЕГО КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ : |  | 61831.55 |  |  |  | 52311.3433
Примечание :
1 | Все работы должны подразделяться по блокам и разделам Формы "Выполнение капитального ремонта многоквартирных домов" (приложение 1) с подведением итогов по каждому блоку, разделу и подразделу.
2 | Обязательно подведение итогов по каждому подразделу, разделу, блоку
3 | В пункте 4 "Ремонт или замена лифтового оборудования" необходимо указать рег.номера лифтов
4 | В пункте 7 "Ремонт аварийных строительных конструкций" необходимо указать виды работ и номера квартир
5 | В п. 10 "Разработка ПСД " отражаются объемы и виды работ поадресно с указанием проектных организаций.
| Директор ГКУ ЖА Кронштадтского района Санкт-Петербурга __________________ С.П. Куралов | [6 empty] | Согласовано: Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
| Начальник отдела капитального ремонта __________________ М.В. Бизюлёв | [6 empty] | Исполняющий обязанности заместитель главы администрации Кронштадтского района
________________________________Л.А.Кулькова
Исполнитель Галинская А.В. 311-23-39

## Прил. 3
Сводная справка по выполнению работ капитального характера в домах Кронштадтского района Санкт-Петербурга,
выполняемых в 2014 году за счет всех целевых статей и источников финансирования (Сводная справка по эффективности)
№ п/п | Адрес | Справочные данные | [7 empty] | Коды целевых статей | Выполнение по видам работ, тыс.руб. | [16 empty] | Итого направлено средств в 2014 году | Способ формирования фонда капитального ремонта
|  | Общая площадь многоквартирного дома, кв.м. | Площадь помещений МКД, кв.м.: |  | Количество помещений МКД: |  | Количество зарегистрированных жителей | Серия дома | Год постройки дома |  | Ремонт систем электроснабжения | Ремонт систем теплоснабжения | Ремонт систем холодного водоснабжения | Ремонт систем горячего водоснабжения | Ремонт систем газоснабжения | Ремонт систем водоотведения | Ремонт крыши | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт подвальных помещений или гидроизоляция подвалов | Ремонт фасадов | Ремонт "аварийных" строительных конструкций | Асфальтирование и замощение | Озеленение | Другие работы по благоустройтву | Ремонт отдельных элементов систем АППЗ | Разработка ПСД | Другое
|  |  | всего: | в том числе жилых | всего: | в том числе жилых
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16
1 | ул. Аммермана, д.28 литера А | 3106.1 | 2786.5 | 2315.4 | 46 | 46 | 159 | 1931-1956гг. "конструкт." и "сталинские" | 1953 | 3501000 | 920.75 | [16 empty] | 920.75 | счет регионального оператора
2 | ул. Всеволода Вишневского д. 7/20 литера А | 2291.7 | 1914.8 | 1194.9 | 24 | 24 | 150 | дореволюционной постройки | 1911 | 3501000 | [10 empty] | 633.3069 | [6 empty] | 633.3069 | счет регионального оператора
3 | Гражданская ул., д.8 литера А | 921.07 | 856.85 | 729.8 | 12 | 11 | 31 | МКД до 1917г. | 1900 | 3501000 | [6 empty] | 1029.9902 | [10 empty] | 1029.9902 | счет регионального оператора
4 | ул Зосимова д. 11 литера А | [6 empty] | МКД до 1917г. | 1880 | 3500995 | [10 empty] | 946.486 | [6 empty] | 946.486
5 | Интернациональная ул. д. 5/11, литера А | [6 empty] | 1957-1970 "хрущевка" | 1960 | 3500995 | [10 empty] | 2793.312 | [6 empty] | 2793.312
6 | Коммунистическая ул., д.6/21, литера А | 5553.14 | 4737.5 | 4308.7 | 81 | 80 | 212 | 1931-1956гг. "конструкт." и "сталинские" | 1940 | 3501000 |  |  | 767.1189 | 806.1011 | [13 empty] | 1573.22 | счет регионального оператора
7 | Красная ул., д.9, литера А | 477 | 436 | 335.8 | 6 | 6 | 28 | МКД до 1917г. | 1900 | 3501000 | [6 empty] | 1032.5175 | [10 empty] | 1032.5175 | счет регионального оператора
8 | Кронштадтская ул., д.1/66, литера А | 864.01 | 782.99 | 533.69 | 14 | 14 | 45 | МКД до 1917г. | 1900 | 3501000 | [6 empty] | 1261.7316 | [10 empty] | 1261.7316 | счет регионального оператора
9 | пр. Ленина, д.41/6 литера А | 1645.07 | 1471.7 | 1037.9 | 21 | 19 | 55 | МКД до 1917г. | 1900 | 3501000 | [6 empty] | 1647.7731 | [10 empty] | 1647.7731 | счет регионального оператора
10 | ул.Литке д.11/37 литера А | 13727 | 11219.1 | 6258.1 | 236 | 236 | 732 | после 1980г. "новое строительство, Кирп." | 1983 | 3501000 | [7 empty] | 11284.543 | [9 empty] | 11284.543 | счет регионального оператора
11 | Петровская ул., д.17, литера А | 2562.03 | 2206.09 | 1296.4 | 27 | 25 | 79 | МКД до 1917г. | 1900 | 3501000 | [6 empty] | 2707.5661 | [10 empty] | 2707.5661 | счет регионального оператора
12 | Посадская ул., д. 3, литера А | 2366.78 | 2080.3 | 1888.8 | 37 | 37 | 98 | 1931-1956гг. "конструкт." и "сталинские" | 1935 | 3501000 | [6 empty] | 2318.744 | [10 empty] | 2318.744 | счет регионального оператора
13 | Посадская ул., д. 17/14, литера А | 2460.1 | 2086.7 | 1972.6 | 34 | 31 | 92 | МКД до 1917г. | 1900 | 3501000 | [6 empty] | 2279.7918 | [10 empty] | 2279.7918 | счет регионального оператора
14 | Посадская ул., д. 34, литера А | 716.53 | 622.9 | 513.1 | 10 | 9 | 31 | МКД до 1917г. | 1900 | 3501000 | [6 empty] | 1097.1577 | [10 empty] | 1097.1577 | счет регионального оператора
15 | Посадская ул., д. 42, литера А | [6 empty] | после 1980г. "новое строительство, Кирп." | 1981 | 3500914 | [11 empty] | 1019.65 | [5 empty] | 1019.65
16 | Советская ул., д.7, литера А | 842.5 | 725.5 | 667.4 | 12 | 12 | 35 | МКД до 1917г. | 1870 | 3501000 | [6 empty] | 1823.69 | [10 empty] | 1823.69 | счет регионального оператора
17 | Советская ул., д.9, литера А | 492.03 | 441.4 | 350 | 6 | 6 | 7 | МКД до 1917г. | 1873 | 3501000 | [6 empty] | 1010.389 | [10 empty] | 1010.389 | счет регионального оператора
18 | Советская ул., д.13, литера А | 638.8 | 587.6 | 393.6 | 7 | 6 | 19 | МКД до 1917г. | 1900 | 3501000 | [6 empty] | 722.512 | [10 empty] | 722.512 | счет регионального оператора
19 | Советская ул., д.41, литера А | 2063.63 | 1661.4 | 906.4 | 20 | 18 | 61 | МКД до 1917г. | 1783 | 3501000 | [6 empty] | 2193.4752 | [10 empty] | 2193.4752 | счет регионального оператора
20 | ул. Станюковича д.6 литера А | 16938.69 | 13770.09 | 12346 | 280 | 278 | 804 | после 1980г. "новое строительство, Кирп." | 1984 | 3501000 | [7 empty] | 15012.7964 | [9 empty] | 15012.7964 | счет регионального оператора
21 | Флотская ул., д.29/9 литера А | 2178.6 | 1953.25 | 1126.8 | 23 | 20 | 59 | МКД до 1917г. | 1900 | 3501000 | [6 empty] | 2741.739 | [10 empty] | 2741.739 | счет регионального оператора
ИТОГО | [10 empty] | 920.75 |  | 767.1189 | 806.1011 |  |  | 21867.0771 | 26297.3393 |  |  | 4373.1049 | 1019.65 | [5 empty] | 56051.1413
в том числе ЖСК, ТСЖ
Директор ГКУ ЖА Кронштадтского района Санкт-Петербурга С.П. Куралов
М.П.
Начальник отдела технадзора М.В. Бизюлёв 311 34 67
Исполнитель: Ф.и.о., № телефона