## сводплан
УТВЕРЖДАЮ | [13 empty] | СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы вдминистрации | [13 empty] | Заместитель председателя Жилщиного комитета
___________________ района
______________________________ | [13 empty] | _____________В.Т.Гайдей
"____"__________________ 2014 год | [12 empty] | "____"_____________ 2014 год
Сводная программа (план) текущего ремонта на 2014 год
Приложение № 1
Код | Наименование работ | ед.изм. | Всего | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств | [12 empty] | Текущий ремонт, выполняемый за счет собственных средств или иного имущества победителей открытых конкурсов на организацию управления и обеспечения технической эксплуатации общего имущества многоквартирных домов |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств М.О. |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет внебюджетных источников
|  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ОАО "Жилкомсервис") |  |  | Платы населения (работы, выполняемые управляющими компаниями) |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ТСЖ, ЖСК) |  |  | ведомственной структуры расходов бюджета Жилищного комитета по кодам фонда 00 |  | ведомственной структуры расходов бюджета Администрации района
|  |  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | подр.сп | Всего | подр.сп. | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | под.сп. | Всего | под.сп.
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 31105.2876 |  |  |  | 31105.2876 | 20164.8976 | 10940.39
1 | Ремонт кровли (А.П.) | к-во домов | 147 |  |  |  | 147 | 147
|  | т.кв.м | 1.575 |  |  |  | 1.575 | 1.575
| в том числе, | т.руб. | 661.201 |  |  |  | 661.201 | 661.201
1.1 | жесткой | т.кв.м | 1.027 |  |  |  | 1.027 | 1.027
|  | т.руб. | 549.445 |  |  |  | 549.445 | 549.445
1.2 | мягкой | т.кв.м | 0.548 |  |  |  | 0.548 | 0.548
|  | т.руб. | 111.756 |  |  |  | 111.756 | 111.756
1.3 | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 |  |  |  | 0
2. | Нормализация ТВР чердачных помещений, (А.П.) всего, в том числе: | к-во домов | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  | т.руб. | 177.6957 |  |  |  | 177.6957 | 177.6957
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 91.16 |  |  |  | 91.16 | 91.16
|  | т.руб. | 138.8367 |  |  |  | 138.8367 | 138.8367
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 81 |  |  |  | 81 | 81
|  | т.руб. | 35.397 |  |  |  | 35.397 | 35.397
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 3 |  |  |  | 3 | 3
|  | т.руб. | 3.462 |  |  |  | 3.462 | 3.462
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 |  |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  |  | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 0 |  |  |  | 0
3 | Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0 |  |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  |  | 0
4 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м | 3.2 |  |  |  | 3.2 | 3.2
|  | т.руб. | 2691.2 |  |  |  | 2691.2 | 2691.2
5 | Косметический ремонт лестничных клеток (А.П.) | т.кв.м | 14.497 |  |  |  | 14.497 | 7.619 | 6.878
|  | л/кл | 114 |  |  |  | 114 | 58 | 56
|  | т.руб. | 21514.27 |  |  |  | 21514.27 | 10818.98 | 10695.29
6 | Восстановление отделки стен, потолков технических помещений | т.кв.м | 1.167 |  |  |  | 1.167 | 1.167
|  | т.руб. | 1492.593 |  |  |  | 1492.593 | 1492.593
7 | Замена, восстановление отдельных учасктов полов, ступеней МОП и технических помещений | т.кв.м | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1
|  | т.руб. | 26.7 |  |  |  | 26.7 | 26.7
8 | Замена водосточных труб | шт. | 319 |  |  |  | 319 | 319
|  | т.руб. | 136.4044 |  |  |  | 136.4044 | 136.4044
9 | Замена водосточных труб на антивандальные | шт. | 60 |  |  |  | 60 | 60
|  | т.руб. | 66.12 |  |  |  | 66.12 | 66.12
10 | Ремонт отмостки | т.п.м | 0.0675 |  |  |  | 0.0675 | 0.0675
|  | т.руб. | 28.8225 |  |  |  | 28.8225 | 28.8225
11 | Замена и восстановление дверных заплонений | шт. | 195 |  |  |  | 195 | 195
|  | т.руб. | 2683.98 |  |  |  | 2683.98 | 2683.98
12 | Установка металлических дверей, решеток | шт. | 122 |  |  |  | 122 | 103 | 19
|  | т.руб. | 662.868 |  |  |  | 662.868 | 417.768 | 245.1
13 | Замена и восстановление оконных заполнений | шт. | 150 |  |  |  | 150 | 150
|  | т.руб. | 794.25 |  |  |  | 794.25 | 794.25
14 | Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.125 |  |  |  | 0.125 | 0.125
|  | т.руб. | 124.375 |  |  |  | 124.375 | 124.375
15 | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов), всего | шт. | 0 |  |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  |  | 0
16 | Ремонт печей | шт. | 0 |  |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  |  | 0
17 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | тыс.кв.м | 0 |  |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  |  | 0
18 | Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 32 |  |  |  | 32 | 32
|  | т.руб. | 21.568 |  |  |  | 21.568 | 21.568
19 | Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб | шт. | 34 |  |  |  | 34 | 34
|  | т.руб. | 21.59 |  |  |  | 21.59 | 21.59
20 | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | тыс.п.м | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 0.03
|  | т.руб. | 1.65 |  |  |  | 1.65 | 1.65
21 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек | тыс.кв.м | 0 |  |  |  | 0
т.руб.
II. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | т.руб. | 6678.7316 |  |  |  | 6678.7316 | 6678.7316
22 | Ремонт трубопроводов, всего, в том числе: | т.п.м | 2.2445 |  |  |  | 2.2445 | 2.2445
|  | т.руб. | 3547.2668 |  |  |  | 3547.2668 | 3547.2668
22.1 | ГВС | т.п.м. | 0.3385 |  |  |  | 0.3385 | 0.3385
|  | т.руб. | 437.843 |  |  |  | 437.843 | 437.843
22.2 | ХВС | т.п.м | 0.293 |  |  |  | 0.293 | 0.293
|  | т.руб. | 378.9896 |  |  |  | 378.9896 | 378.9896
22.3 | теплоснабжения | т.п.м | 1.015 |  |  |  | 1.015 | 1.015
|  | т.руб. | 1689.4777 |  |  |  | 1689.4777 | 1689.4777
22.4 | систем канализации | т.п.м | 0.598 |  |  |  | 0.598 | 0.598
|  | т.руб. | 1040.9565 |  |  |  | 1040.9565 | 1040.9565
23 | Замена отопительных приборов | шт. | 173 |  |  |  | 173 | 173
|  | т.руб. | 522.96 |  |  |  | 522.96 | 522.96
24 | Замена и ремонт эапорной арматуры систем Ц/О, ГВС, ХВС | шт. | 1929 |  |  |  | 1929 | 1929
|  | т.руб. | 2608.5048 |  |  |  | 2608.5048 | 2608.5048
III. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 5665.231 |  |  |  | 5665.231 | 5665.231
25 | Замена и ремонт электропроводки проводки | т.п.м | 5.29 |  |  |  | 5.29 | 5.29
|  | т.руб. | 624.22 |  |  |  | 624.22 | 624.22
26 | Замена и ремонт аппаратов защиты, замена установочной арматуры | шт. | 4.716 |  |  |  | 4.716 | 4.716
|  | т.руб. | 2555.199 |  |  |  | 2555.199 | 2555.199
27 | Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. | шт. | 3.318 |  |  |  | 3.318 | 3.318
|  | т.руб. | 2485.812 |  |  |  | 2485.812 | 2485.812
IV. | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | т.руб. | 3240.8175 |  |  |  | 3240.8175 |  | 3240.8175
28 | Антисептирование деревянной стропильной системы | т.руб.
29 | Антиперирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 3240.8175 |  |  |  | 3240.8175 |  | 3240.8175
30 | Аварийно-восстановительные работы (не менее 10%) | т.руб. | 6127.0184 |  |  |  | 6127.0184 | 6127.0184
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т.руб. | 52817.0861 |  |  |  | 52817.0861 | 38635.8786 | 14181.2075
ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1 | Замена почтовых ящиков | шт.
т.руб.
2 | Установка урн | шт.
т.руб.
3 | Установка скамеек | шт.
т.руб.
4 | Озеленение и газоны | т.кв.м
т.руб.
5 | Снос деревьев | шт.
т.руб.
6 | Ремонт и замена вторичных сетей | т.п.м
т.руб
7 | Осушение подвалов | ед.
т.руб.
8 | Замена номерных знаков | шт.
т.руб.
9 | Организация мест консъержей | мест
т.руб.
10 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт систем АППЗ, | т.руб. |  |  |  |  | 596.836 |  | 596.836
10.1 | в том числе восстановление систем | т.руб. |  |  |  |  | 0
11 | Ремонт и обслуживание ПЗУ | т.руб. |  |  |  |  | 32.517 |  | 32.517
12 | Ремонт и обслуживание стационарных электроплит | т.руб. |  |  |  |  | 104.52 |  | 104.52
13 | Замер сопротивления изоляции электропроводов | т.руб. |  |  |  |  | 216.427 |  | 216.427
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | [5 empty] | 4153.431 |  | 4153.431
15 | Комплексное техническое обслуживание ОДС | т.руб. |  |  |  |  | 990.197 |  | 990.197
16 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов, всего | т.руб. |  |  |  |  | 7349.4396 |  | 7349.4396
16.1 | в том числе аварийно-восстановительные работы, в т.ч: | т.руб
16.1.1 | после хищений | шт.
т.руб.
16.1.2 | после пожаров и взрывов | шт.
тыс.руб.
16.1.3 | Замена узлов оборудования | шт.
т.руб.
16.2 | Установка УБ | шт.
т.руб.
17 | Платные услуги, всего в том числе | т.руб. |  |  |  |  | 985.491 | 985.491
17.1 | предоставляемые населению | т.руб. |  |  |  |  | 985.491 | 985.491
18 | Восстановление освещения, всего, | шт. |  |  |  |  | 32963 | 32963
| в том числе: | т.руб. |  |  |  |  | 1162.463 | 1162.463
18.1 | фасадов | шт. |  |  |  |  | 1201 | 1201
|  | т.руб. |  |  |  |  | 39.089 | 39.089
18.2 | дворов | шт. |  |  |  |  | 50 | 50
|  | т.руб. |  |  |  |  | 1.799 | 1.799
18.3 | арок | шт. |  |  |  |  | 95 | 95
|  | т.руб. |  |  |  |  | 3.349 | 3.349
18.4 | подъездов | шт. |  |  |  |  | 7918 | 7918
|  | т.руб. |  |  |  |  | 280.066 | 280.066
18.5 | лестничных клеток | шт. |  |  |  |  | 8053 | 8053
|  | т.руб. |  |  |  |  | 284.818 | 284.818
18.6 | чердаков | шт. |  |  |  |  | 7709 | 7709
|  | т.руб. |  |  |  |  | 272.566 | 272.566
18.7 | подвалов | шт. |  |  |  |  | 7937 | 7937
|  | т.руб. |  |  |  |  | 280.776 | 280.776
18.8 | номерных знаков | шт.
т.руб.
Подпись руководителя

## адрплан
УТВЕРЖДАЮ | [13 empty] | СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации | [13 empty] | Заместитель председателя Жилщиного комитета
___________________ района
______________________________ | [13 empty] | _____________В.Т.Гайдей
"____"__________________ 2014 год | [12 empty] | "____"_____________ 2014 год
Сводная адресная программа текущего ремонта на 2014 год
Приложение № 2
Код | Наименование работ | ед.изм. | Всего | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств | [18 empty] | Текущий ремонт, выполняемый за счет собственных средств или иного имущества победителей открытых конкурсов на организацию управления и обеспечения технической эксплуатации общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств М.О. |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет внебюджетных источников
|  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ОАО "Жилкомсервис") |  |  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые управляющими компаниями) |  |  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ТСЖ, ЖСК) |  |  | ведомственной структуры расходов бюджета Жилищного комитета по кодам фонда 00 |  |  | ведомственной структуры расходов бюджета Администрации района
|  |  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | подр.сп | поправки | Всего | подр.сп. | поправки | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | под.сп. | поправки | Всего | под.сп. | поправки
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 22353.1667 | [5 empty] | 22353.1667 | 11657.8767 | 10695.29
1 | Ремонт кровли (А.П.), в том числе: | к-во домов | 147 | [5 empty] | 147 | 147
|  | т.кв.м | 1.575 | [5 empty] | 1.575 | 1.575
|  | т.руб. | 661.201 | [5 empty] | 661.201 | 661.201
1.1 | жесткой | т.кв.м | 1.027 | [5 empty] | 1.027 | 1.027
|  | т.руб. | 549.445 | [5 empty] | 549.445 | 549.445
1 | ул. Аммермана, д.25 | т.кв.м | 0.015 | [5 empty] | 0.015 | 0.015
|  | т.руб. | 8.025 | [5 empty] | 8.025 | 8.025
2 | ул. Аммермана, д.27 | т.кв.м | 0.013 | [5 empty] | 0.013 | 0.013
|  | т.руб. | 6.955 | [5 empty] | 6.955 | 6.955
3 | ул. Восстания, д.34 | т.кв.м | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0.01
|  | т.руб. | 5.35 | [5 empty] | 5.35 | 5.35
4 | ул. Аммермана, д.29 | т.кв.м | 0.013 | [5 empty] | 0.013 | 0.013
|  | т.руб. | 6.955 | [5 empty] | 6.955 | 6.955
5 | ул. Аммермана, д.30 | т.кв.м | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0.01
|  | т.руб. | 5.35 | [5 empty] | 5.35 | 5.35
6 | ул. Аммермана, д.31 | т.кв.м | 0.014 | [5 empty] | 0.014 | 0.014
|  | т.руб. | 7.49 | [5 empty] | 7.49 | 7.49
7 | ул. Аммермана, д.36 | т.кв.м | 0.014 | [5 empty] | 0.014 | 0.014
|  | т.руб. | 7.49 | [5 empty] | 7.49 | 7.49
8 | ул. Аммермана, д.4 | т.кв.м | 0.017 | [5 empty] | 0.017 | 0.017
|  | т.руб. | 9.095 | [5 empty] | 9.095 | 9.095
9 | ул. Аммермана, д.44 | т.кв.м | 0.006 | [5 empty] | 0.006 | 0.006
|  | т.руб. | 3.21 | [5 empty] | 3.21 | 3.21
10 | ул. Андреевская, д.11 | т.кв.м | 0.015 | [5 empty] | 0.015 | 0.015
|  | т.руб. | 8.025 | [5 empty] | 8.025 | 8.025
11 | Посадская ул., д.22 | т.кв.м | 0.015 | [5 empty] | 0.015 | 0.015
|  | т.руб. | 8.025 | [5 empty] | 8.025 | 8.025
12 | Владимирская ул., д.27 | т.кв.м | 0.016 | [5 empty] | 0.016 | 0.016
|  | т.руб. | 8.56 | [5 empty] | 8.56 | 8.56
13 | Владимирская ул., д.32 | т.кв.м | 0.015 | [5 empty] | 0.015 | 0.015
|  | т.руб. | 8.025 | [5 empty] | 8.025 | 8.025
14 | Владимирская ул., д.49 | т.кв.м | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0.01
|  | т.руб. | 5.35 | [5 empty] | 5.35 | 5.35
15 | ул.Восстания, д.17 | т.кв.м | 0.015 | [5 empty] | 0.015 | 0.015
|  | т.руб. | 8.025 | [5 empty] | 8.025 | 8.025
16 | Флотская ул., д.21 | т.кв.м | 0.023 | [5 empty] | 0.023 | 0.023
|  | т.руб. | 12.305 | [5 empty] | 12.305 | 12.305
17 | ул. Вс.Вишневского, д.13 | т.кв.м | 0.005 | [5 empty] | 0.005 | 0.005
|  | т.руб. | 2.675 | [5 empty] | 2.675 | 2.675
18 | Гражданская ул., д.10 | т.кв.м | 0.005 | [5 empty] | 0.005 | 0.005
|  | т.руб. | 2.675 | [5 empty] | 2.675 | 2.675
19 | Гражданская ул., д.15 | т.кв.м | 0.005 | [5 empty] | 0.005 | 0.005
|  | т.руб. | 2.675 | [5 empty] | 2.675 | 2.675
20 | Гражданская ул., д.21 | т.кв.м | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0.01
|  | т.руб. | 5.35 | [5 empty] | 5.35 | 5.35
21 | Гражданская ул., д.23 | т.кв.м | 0.005 | [5 empty] | 0.005 | 0.005
|  | т.руб. | 2.675 | [5 empty] | 2.675 | 2.675
22 | Гражданская ул., д.25 | т.кв.м | 0.005 | [5 empty] | 0.005 | 0.005
|  | т.руб. | 2.675 | [5 empty] | 2.675 | 2.675
23 | Гражданская ул., д.9 | т.кв.м | 0.003 | [5 empty] | 0.003 | 0.003
|  | т.руб. | 1.605 | [5 empty] | 1.605 | 1.605
24 | Гражданская ул., д.8 | т.кв.м | 0.015 | [5 empty] | 0.015 | 0.015
|  | т.руб. | 8.025 | [5 empty] | 8.025 | 8.025
25 | ул. Гусева, д.12 | т.кв.м | 0.02 | [5 empty] | 0.02 | 0.02
|  | т.руб. | 10.7 | [5 empty] | 10.7 | 10.7
26 | Интернациональная ул., д.7/22 | т.кв.м | 0.015 | [5 empty] | 0.015 | 0.015
|  | т.руб. | 8.025 | [5 empty] | 8.025 | 8.025
27 | ул. К.Либкнехта, д.15а | т.кв.м | 0.002 | [5 empty] | 0.002 | 0.002
|  | т.руб. | 1.07 | [5 empty] | 1.07 | 1.07
28 | ул. К.Либкнехта, д.25 | т.кв.м | 0.015 | [5 empty] | 0.015 | 0.015
|  | т.руб. | 8.025 | [5 empty] | 8.025 | 8.025
29 | ул. К.Либкнехта, д.29 | т.кв.м | 0.015 | [5 empty] | 0.015 | 0.015
|  | т.руб. | 8.025 | [5 empty] | 8.025 | 8.025
30 | ул. К.Маркса, д.13 | т.кв.м | 0.015 | [5 empty] | 0.015 | 0.015
|  | т.руб. | 8.025 | [5 empty] | 8.025 | 8.025
31 | ул. К.Маркса, д.25 | т.кв.м | 0.005 | [5 empty] | 0.005 | 0.005
|  | т.руб. | 2.675 | [5 empty] | 2.675 | 2.675
32 | ул. К.Маркса, д.4/11 | т.кв.м | 0.015 | [5 empty] | 0.015 | 0.015
|  | т.руб. | 8.025 | [5 empty] | 8.025 | 8.025
33 | Коммунистическая ул., д.6/21 | т.кв.м | 0.015 | [5 empty] | 0.015 | 0.015
|  | т.руб. | 8.025 | [5 empty] | 8.025 | 8.025
34 | ул. Комсомола, д.15 | т.кв.м | 0.005 | [5 empty] | 0.005 | 0.005
|  | т.руб. | 2.675 | [5 empty] | 2.675 | 2.675
35 | ул. Комсомола, д.17 | т.кв.м | 0.005 | [5 empty] | 0.005 | 0.005
|  | т.руб. | 2.675 | [5 empty] | 2.675 | 2.675
36 | Красная ул., д.2 | т.кв.м | 0.015 | [5 empty] | 0.015 | 0.015
|  | т.руб. | 8.025 | [5 empty] | 8.025 | 8.025
37 | Кронштадтская ул., д.3 | т.кв.м | 0.003 | [5 empty] | 0.003 | 0.003
|  | т.руб. | 1.605 | [5 empty] | 1.605 | 1.605
38 | Кронштадтская ул., д.5 | т.кв.м | 0.015 | [5 empty] | 0.015 | 0.015
|  | т.руб. | 8.025 | [5 empty] | 8.025 | 8.025
39 | Кронштадтская ул., д.9 | т.кв.м | 0.005 | [5 empty] | 0.005 | 0.005
|  | т.руб. | 2.675 | [5 empty] | 2.675 | 2.675
40 | ул. Лебедева, д.5 | т.кв.м | 0.025 | [5 empty] | 0.025 | 0.025
|  | т.руб. | 13.375 | [5 empty] | 13.375 | 13.375
41 | пр. Ленина, д.10 | т.кв.м | 0.002 | [5 empty] | 0.002 | 0.002
|  | т.руб. | 1.07 | [5 empty] | 1.07 | 1.07
42 | пр. Ленина, д.17 | т.кв.м | 0.015 | [5 empty] | 0.015 | 0.015
|  | т.руб. | 8.025 | [5 empty] | 8.025 | 8.025
43 | пр. Ленина, д.22 | т.кв.м | 0.005 | [5 empty] | 0.005 | 0.005
|  | т.руб. | 2.675 | [5 empty] | 2.675 | 2.675
44 | пр. Ленина, д.24 | т.кв.м | 0.004 | [5 empty] | 0.004 | 0.004
|  | т.руб. | 2.14 | [5 empty] | 2.14 | 2.14
45 | пр. Ленина, д.26 | т.кв.м | 0.025 | [5 empty] | 0.025 | 0.025
|  | т.руб. | 13.375 | [5 empty] | 13.375 | 13.375
46 | пр. Ленина, д.28 | т.кв.м | 0.002 | [5 empty] | 0.002 | 0.002
|  | т.руб. | 1.07 | [5 empty] | 1.07 | 1.07
47 | пр. Ленина, д.30 | т.кв.м | 0.013 | [5 empty] | 0.013 | 0.013
|  | т.руб. | 6.955 | [5 empty] | 6.955 | 6.955
48 | ул. Велещинского, д.12 | т.кв.м | 0.005 | [5 empty] | 0.005 | 0.005
|  | т.руб. | 2.675 | [5 empty] | 2.675 | 2.675
49 | Гражданская ул., д.20/22 | т.кв.м | 0.002 | [5 empty] | 0.002 | 0.002
|  | т.руб. | 1.07 | [5 empty] | 1.07 | 1.07
50 | Гражданская ул., д.18 | т.кв.м | 0.002 | [5 empty] | 0.002 | 0.002
|  | т.руб. | 1.07 | [5 empty] | 1.07 | 1.07
51 | пр. Ленина, д.39 | т.кв.м | 0.005 | [5 empty] | 0.005 | 0.005
|  | т.руб. | 2.675 | [5 empty] | 2.675 | 2.675
52 | пр. Ленина, д.41 | т.кв.м | 0.015 | [5 empty] | 0.015 | 0.015
|  | т.руб. | 8.025 | [5 empty] | 8.025 | 8.025
53 | пр. Ленина, д.45 | т.кв.м | 0.016 | [5 empty] | 0.016 | 0.016
|  | т.руб. | 8.56 | [5 empty] | 8.56 | 8.56
54 | пр. Ленина, д.53 | т.кв.м | 0.012 | [5 empty] | 0.012 | 0.012
|  | т.руб. | 6.42 | [5 empty] | 6.42 | 6.42
55 | пр. Ленина, д.57 | т.кв.м | 0.005 | [5 empty] | 0.005 | 0.005
|  | т.руб. | 2.675 | [5 empty] | 2.675 | 2.675
56 | пр. Ленина, д.5а | т.кв.м | 0.002 | [5 empty] | 0.002 | 0.002
|  | т.руб. | 1.07 | [5 empty] | 1.07 | 1.07
57 | пр. Ленина, д.5б | т.кв.м | 0.002 | [5 empty] | 0.002 | 0.002
|  | т.руб. | 1.07 | [5 empty] | 1.07 | 1.07
58 | пр. Ленина, д.5в | т.кв.м | 0.004 | [5 empty] | 0.004 | 0.004
|  | т.руб. | 2.14 | [5 empty] | 2.14 | 2.14
59 | Ленинградская ул., д.12 | т.кв.м | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0.01
|  | т.руб. | 5.35 | [5 empty] | 5.35 | 5.35
60 | Ленинградская ул., д.14 | т.кв.м | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0.01
|  | т.руб. | 5.35 | [5 empty] | 5.35 | 5.35
61 | Ленинградская ул., д.3 | т.кв.м | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0.01
|  | т.руб. | 5.35 | [5 empty] | 5.35 | 5.35
62 | Ленинградская ул., д.6 | т.кв.м | 0.012 | [5 empty] | 0.012 | 0.012
|  | т.руб. | 6.42 | [5 empty] | 6.42 | 6.42
63 | Ленинградская ул., д.9 | т.кв.м | 0.006 | [5 empty] | 0.006 | 0.006
|  | т.руб. | 3.21 | [5 empty] | 3.21 | 3.21
64 | ул. Восстания, д.10/4 | т.кв.м | 0.001 | [5 empty] | 0.001 | 0.001
|  | т.руб. | 0.535 | [5 empty] | 0.535 | 0.535
65 | ул. Мануильского, д.25 | т.кв.м | 0.006 | [5 empty] | 0.006 | 0.006
|  | т.руб. | 3.21 | [5 empty] | 3.21 | 3.21
66 | ул. Мануильского, д.37 | т.кв.м | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0.01
|  | т.руб. | 5.35 | [5 empty] | 5.35 | 5.35
67 | ул. Мануильского, д.39 | т.кв.м | 0.012 | [5 empty] | 0.012 | 0.012
|  | т.руб. | 6.42 | [5 empty] | 6.42 | 6.42
68 | Петровская ул., д.12 | т.кв.м | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0.01
|  | т.руб. | 5.35 | [5 empty] | 5.35 | 5.35
69 | Посадская ул., д.15 | т.кв.м | 0.004 | [5 empty] | 0.004 | 0.004
|  | т.руб. | 2.14 | [5 empty] | 2.14 | 2.14
70 | Посадская ул., д.17/14 | т.кв.м | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0.01
|  | т.руб. | 5.35 | [5 empty] | 5.35 | 5.35
71 | Посадская ул., д.19 | т.кв.м | 0.006 | [5 empty] | 0.006 | 0.006
|  | т.руб. | 3.21 | [5 empty] | 3.21 | 3.21
72 | Посадская ул., д.21 | т.кв.м | 0.005 | [5 empty] | 0.005 | 0.005
|  | т.руб. | 2.675 | [5 empty] | 2.675 | 2.675
73 | Посадская ул., д.3 | т.кв.м | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0.01
|  | т.руб. | 5.35 | [5 empty] | 5.35 | 5.35
74 | Посадская ул., д.34 | т.кв.м | 0.015 | [5 empty] | 0.015 | 0.015
|  | т.руб. | 8.025 | [5 empty] | 8.025 | 8.025
75 | Посадская ул., д.4 | т.кв.м | 0.005 | [5 empty] | 0.005 | 0.005
|  | т.руб. | 2.675 | [5 empty] | 2.675 | 2.675
76 | Посадская ул., д.48/50 | т.кв.м | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0.01
|  | т.руб. | 5.35 | [5 empty] | 5.35 | 5.35
77 | Посадская ул., д.49 б | т.кв.м | 0.005 | [5 empty] | 0.005 | 0.005
|  | т.руб. | 2.675 | [5 empty] | 2.675 | 2.675
78 | Посадская ул., д.51 | т.кв.м | 0.005 | [5 empty] | 0.005 | 0.005
|  | т.руб. | 2.675 | [5 empty] | 2.675 | 2.675
79 | Посадская ул., д.8/36 | т.кв.м | 0.005 | [5 empty] | 0.005 | 0.005
|  | т.руб. | 2.675 | [5 empty] | 2.675 | 2.675
80 | Посадская ул., д.10/51 | т.кв.м | 0.007 | [5 empty] | 0.007 | 0.007
|  | т.руб. | 3.745 | [5 empty] | 3.745 | 3.745
81 | Флотская ул., д.25 | т.кв.м | 0.014 | [5 empty] | 0.014 | 0.014
|  | т.руб. | 7.49 | [5 empty] | 7.49 | 7.49
82 | Советская ул., д.41 | т.кв.м | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0.01
|  | т.руб. | 5.35 | [5 empty] | 5.35 | 5.35
83 | Советская ул., д.47 | т.кв.м | 0.012 | [5 empty] | 0.012 | 0.012
|  | т.руб. | 6.42 | [5 empty] | 6.42 | 6.42
84 | Петровская ул., д.17 | т.кв.м | 0.015 | [5 empty] | 0.015 | 0.015
|  | т.руб. | 8.025 | [5 empty] | 8.025 | 8.025
85 | Советская ул, д.11 | т.кв.м | 0.005 | [5 empty] | 0.005 | 0.005
|  | т.руб. | 2.675 | [5 empty] | 2.675 | 2.675
86 | Советская ул., д.7 | т.кв.м | 0.007 | [5 empty] | 0.007 | 0.007
|  | т.руб. | 3.745 | [5 empty] | 3.745 | 3.745
87 | Советская ул., д.9 | т.кв.м | 0.015 | [5 empty] | 0.015 | 0.015
|  | т.руб. | 8.025 | [5 empty] | 8.025 | 8.025
88 | Советская ул., д.13 | т.кв.м | 0.015 | [5 empty] | 0.015 | 0.015
|  | т.руб. | 8.025 | [5 empty] | 8.025 | 8.025
89 | ул. Мануильского, д.9 | т.кв.м | 0.015 | [5 empty] | 0.015 | 0.015
|  | т.руб. | 8.025 | [5 empty] | 8.025 | 8.025
90 | Широкая ул., д.5 | т.кв.м | 0.005 | [5 empty] | 0.005 | 0.005
|  | т.руб. | 2.675 | [5 empty] | 2.675 | 2.675
91 | Флотская ул., д.2 | т.кв.м | 0.02 | [5 empty] | 0.02 | 0.02
|  | т.руб. | 10.7 | [5 empty] | 10.7 | 10.7
92 | Флотская ул., д.12 | т.кв.м | 0.02 | [5 empty] | 0.02 | 0.02
|  | т.руб. | 10.7 | [5 empty] | 10.7 | 10.7
93 | Флотская ул., д.13 | т.кв.м | 0.012 | [5 empty] | 0.012 | 0.012
|  | т.руб. | 6.42 | [5 empty] | 6.42 | 6.42
94 | Флотская ул., д.15 | т.кв.м | 0.015 | [5 empty] | 0.015 | 0.015
|  | т.руб. | 8.025 | [5 empty] | 8.025 | 8.025
95 | Флотская ул., д.16/11 | т.кв.м | 0.005 | [5 empty] | 0.005 | 0.005
|  | т.руб. | 2.675 | [5 empty] | 2.675 | 2.675
96 | Флотская ул., д.29/9 | т.кв.м | 0.015 | [5 empty] | 0.015 | 0.015
|  | т.руб. | 8.025 | [5 empty] | 8.025 | 8.025
97 | Широкая ул., д.10 | т.кв.м | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0.01
|  | т.руб. | 5.35 | [5 empty] | 5.35 | 5.35
98 | ул. Ю.Инге, д.1 | т.кв.м | 0.008 | [5 empty] | 0.008 | 0.008
|  | т.руб. | 4.28 | [5 empty] | 4.28 | 4.28
99 | ул. Ю.Инге, д.3 | т.кв.м | 0.015 | [5 empty] | 0.015 | 0.015
|  | т.руб. | 8.025 | [5 empty] | 8.025 | 8.025
100 | Якорная площадь д.Б | т.кв.м | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0.01
|  | т.руб. | 5.35 | [5 empty] | 5.35 | 5.35
101 | Якорная площадь д.В | т.кв.м | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0.01
|  | т.руб. | 5.35 | [5 empty] | 5.35 | 5.35
|  |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2 | мягкой | т.кв.м | 0.548 | [5 empty] | 0.548 | 0.548
|  | т.руб. | 111.756 | [5 empty] | 111.756 | 111.756
1 | Андреевская ул., д.14 | т.кв.м | 0.001 | [5 empty] | 0.001 | 0.001
|  | т.руб. | 0.201 | [5 empty] | 0.201 | 0.201
2 | Андреевская ул., д.9 | т.кв.м | 0.0015 | [5 empty] | 0.0015 | 0.0015
|  | т.руб. | 0.3015 | [5 empty] | 0.3015 | 0.3015
3 | ул. Велещинского, д.15 | т.кв.м | 0.001 | [5 empty] | 0.001 | 0.001
|  | т.руб. | 0.201 | [5 empty] | 0.201 | 0.201
4 | Владимирская ул., д.47 | т.кв.м | 0.003 | [5 empty] | 0.003 | 0.003
|  | т.руб. | 0.603 | [5 empty] | 0.603 | 0.603
5 | ул. Восстания, д.58 | т.кв.м | 0.034 | [5 empty] | 0.034 | 0.034
|  | т.руб. | 6.834 | [5 empty] | 6.834 | 6.834
6 | ул. Восстания, д.72 | т.кв.м | 0.0045 | [5 empty] | 0.0045 | 0.0045
|  | т.руб. | 0.9045 | [5 empty] | 0.9045 | 0.9045
7 | ул. Восстания, д.80 | т.кв.м | 0.0015 | [5 empty] | 0.0015 | 0.0015
|  | т.руб. | 0.3015 | [5 empty] | 0.3015 | 0.3015
8 | ул. Вс.Вишневского, д.18 | т.кв.м | 0.018 | [5 empty] | 0.018 | 0.018
|  | т.руб. | 3.618 | [5 empty] | 3.618 | 3.618
9 | ул. Вс.Вишневского, д.20/20 | т.кв.м | 0.005 | [5 empty] | 0.005 | 0.005
|  | т.руб. | 1.005 | [5 empty] | 1.005 | 1.005
10 | ул. Гидростроителей, д.4 | т.кв.м | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | 0.05
|  | т.руб. | 10.05 | [5 empty] | 10.05 | 10.05
11 | ул. Гидростроителей, д.6 | т.кв.м | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | 0.05
|  | т.руб. | 10.05 | [5 empty] | 10.05 | 10.05
12 | ул. Зосимова, д.4 | т.кв.м | 0.001 | [5 empty] | 0.001 | 0.001
|  | т.руб. | 0.201 | [5 empty] | 0.201 | 0.201
13 | ул. Зосимова, д.42/23 | т.кв.м | 0.008 | [5 empty] | 0.008 | 0.008
|  | т.руб. | 1.608 | [5 empty] | 1.608 | 1.608
14 | ул. Зосимова, д.5 | т.кв.м | 0.003 | [5 empty] | 0.003 | 0.003
|  | т.руб. | 0.603 | [5 empty] | 0.603 | 0.603
15 | ул. Зосимова, д.7 | т.кв.м | 0.003 | [5 empty] | 0.003 | 0.003
|  | т.руб. | 0.603 | [5 empty] | 0.603 | 0.603
16 | ул. Зосимова, д.9 | т.кв.м | 0.002 | [5 empty] | 0.002 | 0.002
|  | т.руб. | 0.402 | [5 empty] | 0.402 | 0.402
17 | ул. К.Маркса, д.12 | т.кв.м | 0.018 | [5 empty] | 0.018 | 0.018
|  | т.руб. | 3.618 | [5 empty] | 3.618 | 3.618
18 | ул. К.Маркса, д.17 | т.кв.м | 0.001 | [5 empty] | 0.001 | 0.001
|  | т.руб. | 0.201 | [5 empty] | 0.201 | 0.201
19 | Коммунистичкская ул., д.4/18 | т.кв.м | 0.003 | [5 empty] | 0.003 | 0.003
|  | т.руб. | 0.603 | [5 empty] | 0.603 | 0.603
20 | ул. Лебедева, д.3 | т.кв.м | 0.006 | [5 empty] | 0.006 | 0.006
|  | т.руб. | 1.206 | [5 empty] | 1.206 | 1.206
21 | пр. Ленина, д.1 | т.кв.м | 0.0045 | [5 empty] | 0.0045 | 0.0045
|  | т.руб. | 0.9045 | [5 empty] | 0.9045 | 0.9045
22 | пр. Ленина, д.8 | т.кв.м | 0.005 | [5 empty] | 0.005 | 0.005
|  | т.руб. | 1.005 | [5 empty] | 1.005 | 1.005
23 | ул. Литке, д. 11/37 | т.кв.м | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | 0.05
|  | т.руб. | 10.05 | [5 empty] | 10.05 | 10.05
24 | ул. Литке, д. 7/32 | т.кв.м | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | 0.05
|  | т.руб. | 10.05 | [5 empty] | 10.05 | 10.05
25 | Манежный пер. д.2 | т.кв.м | 0.002 | [5 empty] | 0.002 | 0.002
|  | т.руб. | 0.402 | [5 empty] | 0.402 | 0.402
26 | ул. Мануильского, д.1/8 | т.кв.м | 0.002 | [5 empty] | 0.002 | 0.002
|  | т.руб. | 0.402 | [5 empty] | 0.402 | 0.402
27 | ул. Мануильского, д.41 | т.кв.м | 0.0025 | [5 empty] | 0.0025 | 0.0025
|  | т.руб. | 0.5025 | [5 empty] | 0.5025 | 0.5025
28 | ул. Мануильского, д.45/3 | т.кв.м | 0.0045 | [5 empty] | 0.0045 | 0.0045
|  | т.руб. | 0.9045 | [5 empty] | 0.9045 | 0.9045
29 | ул. Мануильского, д.7 | т.кв.м | 0.002 | [5 empty] | 0.002 | 0.002
|  | т.руб. | 0.402 | [5 empty] | 0.402 | 0.402
30 | Петровская ул., д.8, к.1 | т.кв.м | 0.022 | [5 empty] | 0.022 | 0.022
|  | т.руб. | 6.03 | [5 empty] | 6.03 | 6.03
31 | Посадская ул., д.25 | т.кв.м | 0.001 | [5 empty] | 0.001 | 0.001
|  | т.руб. | 0.201 | [5 empty] | 0.201 | 0.201
32 | Пролетарская ул., д.34 | т.кв.м | 0.006 | [5 empty] | 0.006 | 0.006
|  | т.руб. | 1.206 | [5 empty] | 1.206 | 1.206
33 | ул. Станюковича, д.1/9 | т.кв.м | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | 0.05
|  | т.руб. | 10.05 | [5 empty] | 10.05 | 10.05
34 | ул. Станюковича, д.8 | т.кв.м | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0.01
|  | т.руб. | 2.01 | [5 empty] | 2.01 | 2.01
35 | ул. Сургина, д.6 | т.кв.м | 0.002 | [5 empty] | 0.002 | 0.002
|  | т.руб. | 0.402 | [5 empty] | 0.402 | 0.402
36 | ул. Сургина, д.8, к.1 | т.кв.м | 0.015 | [5 empty] | 0.015 | 0.015
|  | т.руб. | 3.015 | [5 empty] | 3.015 | 3.015
37 | ул. Фейгина, д.12 | т.кв.м | 0.002 | [5 empty] | 0.002 | 0.002
|  | т.руб. | 0.402 | [5 empty] | 0.402 | 0.402
38 | ул. Фейгина, д.4 | т.кв.м | 0.003 | [5 empty] | 0.003 | 0.003
|  | т.руб. | 0.603 | [5 empty] | 0.603 | 0.603
39 | Флотская ул., д.21 | т.кв.м | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0.01
|  | т.руб. | 2.01 | [5 empty] | 2.01 | 2.01
40 | Флотская ул, д.5 | т.кв.м | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0.01
|  | т.руб. | 2.01 | [5 empty] | 2.01 | 2.01
41 | Флотская ул., д.7 | т.кв.м | 0.005 | [5 empty] | 0.005 | 0.005
|  | т.руб. | 1.005 | [5 empty] | 1.005 | 1.005
42 | Широкая ул., д.8 | т.кв.м | 0.002 | [5 empty] | 0.002 | 0.002
|  | т.руб. | 0.402 | [5 empty] | 0.402 | 0.402
43 | Цитадельское шоссе, д.41 | т.кв.м | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | 0.05
|  | т.руб. | 10.05 | [5 empty] | 10.05 | 10.05
44 | ул. Ю.Инге, д.2/4 | т.кв.м | 0.015 | [5 empty] | 0.015 | 0.015
|  | т.руб. | 3.015 | [5 empty] | 3.015 | 3.015
45 | ул. Ю.Инге, д.8/12 | т.кв.м | 0.002 | [5 empty] | 0.002 | 0.002
|  | т.руб. | 0.402 | [5 empty] | 0.402 | 0.402
46 | ул. Ю.Инге, д.11 | т.кв.м | 0.006 | [5 empty] | 0.006 | 0.006
|  | т.руб. | 1.206 | [5 empty] | 1.206 | 1.206
1.3 | Усиление элементов деревянной стропильной системы |  | 0 | [5 empty] | 0
2. | Нормализация ТВР чердачных помещений (А.П.) всего, в том числе: | к-во домов | 2 | [5 empty] | 2 | 2
|  | т.руб. | 177.6957 | [5 empty] | 177.6957 | 177.6957
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 91.16 | [5 empty] | 91.16 | 91.16
|  | т.руб. | 138.8367 | [5 empty] | 138.8367 | 138.8367
1 | Флотская ул., д.1 | куб.м | 31.6 | [5 empty] | 31.6 | 31.6
|  | т.руб. | 48.1268 | [5 empty] | 48.1268 | 48.1268
2 | ул. К.Маркса, д.25 | куб.м | 59.56 | [5 empty] | 59.56 | 59.56
|  | т.руб. | 90.7099 | [5 empty] | 90.7099 | 90.7099
|  |  | 0 | [5 empty] | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 81 | [5 empty] | 81 | 81
|  | т.руб. | 35.397 | [5 empty] | 35.397 | 35.397
1 | Флотская ул., д.1 | п.м | 81 | [5 empty] | 81 | 81
|  | т.руб. | 35.397 | [5 empty] | 35.397 | 35.397
|  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  | т.руб. | 3.462 | [5 empty] | 3.462 | 3.462
| Флотская ул., д.1 | п.м | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  | т.руб. | 3.462 | [5 empty] | 3.462 | 3.462
|  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | [5 empty] | 0
|  | т.руб. | 0 | [5 empty] | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | [6 empty] | 0
5 | Косметический ремонт лестничных клеток (А.П.) | т.кв.м | 14.497 | [5 empty] | 14.497 | 7.619 | 6.878
|  | л/кл | 114 | [5 empty] | 114 | 58 | 56
|  | т.руб. | 21514.27 | [5 empty] | 21514.27 | 10818.98 | 10695.29
1 | ул. Аммермана, д.2-3 | т.кв.м | 0.067 | [5 empty] | 0.067 |  | 0.067
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 104.185 | [5 empty] | 104.185 |  | 104.185
2 | ул. Аммермана, д.44-1 | т.кв.м | 0.069 | [5 empty] | 0.069 | 0.069
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 97.98 | [5 empty] | 97.98 | 97.98
3 | ул. Аммермана, д.31-3 | т.кв.м | 0.058 | [5 empty] | 0.058 | 0.058
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 82.36 | [5 empty] | 82.36 | 82.36
4 | ул. К.Либкнехта, д.15б-3 | т.кв.м | 0.15 | [5 empty] | 0.15 |  | 0.15
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 233.25 | [5 empty] | 233.25 |  | 233.25
5 | ул. Велещинского, д.15-3 | т.кв.м | 0.073 | [5 empty] | 0.073 |  | 0.073
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 113.515 | [5 empty] | 113.515 |  | 113.515
6 | ул. Велещинского, д.15-2 | т.кв.м | 0.076 | [5 empty] | 0.076 | 0.076
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 107.92 | [5 empty] | 107.92 | 107.92
7 | ул. Велещинского, д.19/ 40-1 | т.кв.м | 0.124 | [5 empty] | 0.124 | 0.124 | 0
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 176.08 | [5 empty] | 176.08 | 176.08
8 | ул. Велещинского, д.7/14-1 | т.кв.м | 0.09 | [5 empty] | 0.09 |  | 0.09
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 139.95 | [5 empty] | 139.95 |  | 139.95
9 | ул. Велещинского, д.7/14-2 | т.кв.м | 0.09 | [5 empty] | 0.09 | 0.09
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 127.8 | [5 empty] | 127.8 | 127.8
10 | ул. Велещинского, д.9/ 13-1 | т.кв.м | 0.067 | [5 empty] | 0.067 | 0.067
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 95.14 | [5 empty] | 95.14 | 95.14
11 | ул. Велещинского, д.9/ 13-2 | т.кв.м | 0.07 | [5 empty] | 0.07 | 0.07
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 99.4 | [5 empty] | 99.4 | 99.4
12 | Владимирская ул., д.19-1 | т.кв.м | 0.097 | [5 empty] | 0.097 | 0.097
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 137.74 | [5 empty] | 137.74 | 137.74
13 | Владимирская ул., 17/5-1 | т.кв.м | 0.06 | [5 empty] | 0.06 |  | 0.06
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 93.3 | [5 empty] | 93.3 |  | 93.3
14 | ул. Восстания, д.10-1 | т.кв.м | 0.08 | [5 empty] | 0.08 |  | 0.08
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 124.4 | [5 empty] | 124.4 |  | 124.4
15 | Флотская ул., д.15-1 | т.кв.м | 0.023 | [5 empty] | 0.023 |  | 0.023
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 35.765 | [5 empty] | 35.765 |  | 35.765
16 | ул. Восстания, д.64-2 | т.кв.м | 0.076 | [5 empty] | 0.076 |  | 0.076
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 118.18 | [5 empty] | 118.18 |  | 118.18
17 | Широкая ул., д.8-3 | т.кв.м | 0.084 | [5 empty] | 0.084 | 0.084
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 119.28 | [5 empty] | 119.28 | 119.28
18 | ул. Восстания, д.76-2 | т.кв.м | 0.124 | [5 empty] | 0.124 |  | 0.124
|  | л/кл | 0 | [7 empty] | 1
|  | т.руб. | 192.82 | [5 empty] | 192.82 |  | 192.82
19 | ул. Восстания, д.80-6 | т.кв.м | 0.13 | [5 empty] | 0.13 | 0.13
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 184.6 | [5 empty] | 184.6 | 184.6
20 | ул. Востания, д.22-2 | т.кв.м | 0.03 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.03
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 46.65 | [5 empty] | 46.65 |  | 46.65
21 | ул. Гидростроителей, д. 4-4 | т.кв.м | 0.347 | [5 empty] | 0.347 |  | 0.347
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 539.585 | [5 empty] | 539.585 |  | 539.585
22 | ул. Гидростроителей, д.4-3 | т.кв.м | 0.35 | [5 empty] | 0.35 | 0.35
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 497 | [5 empty] | 497 | 497
23 | Гражданская ул., д.9-2 | т.кв.м | 0.092 | [5 empty] | 0.092 | 0.092
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 130.64 | [5 empty] | 130.64 | 130.64
24 | Гражданская ул., д.15-1 | т.кв.м | 0.092 | [5 empty] | 0.092 |  | 0.092
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 143.06 | [5 empty] | 143.06 |  | 143.06
25 | ул. Зосимова, д. 7-2 | т.кв.м | 0.243 | [5 empty] | 0.243 |  | 0.243
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 377.865 | [5 empty] | 377.865 |  | 377.865
26 | ул Зосимова, д.18/ 15-1 | т.кв.м | 0.087 | [5 empty] | 0.087 |  | 0.087
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 135.285 | [5 empty] | 135.285 |  | 135.285
27 | Советская ул., д.21 а-1 | т.кв.м | 0.053 | [5 empty] | 0.053 |  | 0.053
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 82.415 | [5 empty] | 82.415 |  | 82.415
28 | Интернац-льная ул., д.7/ 22-3 | т.кв.м | 0.036 | [5 empty] | 0.036 | 0.036
|  | л/кл | 0 | [6 empty] | 1
|  | т.руб. | 51.12 | [5 empty] | 51.12 | 51.12
29 | Никольский пер., д.2/56-1 | т.кв.м | 0.06 | [5 empty] | 0.06 | 0.06
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 85.2 | [5 empty] | 85.2 | 85.2
30 | ул. К. Маркса, д.25-1 | т.кв.м | 0.076 | [5 empty] | 0.076 | 0.076
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 107.92 | [5 empty] | 107.92 | 107.92
31 | ул. К.Маркса, д.17-1 | т.кв.м | 0.115 | [5 empty] | 0.115 | 0.115 | 0
|  | л/кл | 0 | [6 empty] | 1
|  | т.руб. | 163.3 | [5 empty] | 163.3 | 163.3
32 | ул. Комсомола, д.1/16-3 | т.кв.м | 0.088 | [5 empty] | 0.088 | 0.088
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 124.96 | [5 empty] | 124.96 | 124.96
33 | ул. Комсомола, д. 3/2-2 | т.кв.м | 0.088 | [5 empty] | 0.088 |  | 0.088
|  | л/кл | 0 | [7 empty] | 1
|  | т.руб. | 136.84 | [5 empty] | 136.84 |  | 136.84
34 | ул. Гидростроителей, д.4-1 | т.кв.м | 0.673 | [5 empty] | 0.673 |  | 0.673
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 1046.515 | [5 empty] | 1046.515 |  | 1046.515
35 | Кронштадтское шоссе, д. 8-2 | т.кв.м | 0.231 | [5 empty] | 0.231 | 0.231 | 0
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 328.02 | [5 empty] | 328.02 | 328.02
36 | ул. Лебедева, д.5-1 | т.кв.м | 0.267 | [5 empty] | 0.267 |  | 0.267
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 415.185 | [5 empty] | 415.185 |  | 415.185
37 | Кронштадтская ул., д. 3-1 | т.кв.м | 0.088 | [5 empty] | 0.088 |  | 0.088
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 136.84 | [5 empty] | 136.84 |  | 136.84
38 | Кронштадтская ул., д. 9-1 | т.кв.м | 0.088 | [5 empty] | 0.088 | 0.088
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 124.96 | [5 empty] | 124.96 | 124.96
39 | Кронштадтское шоссе, д.38-4 | т.кв.м | 0.347 | [5 empty] | 0.347 | 0.347 | 0
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 492.74 | [5 empty] | 492.74 | 492.74
40 | ул. Лебедева, д.3-2 | т.кв.м | 0.105 | [5 empty] | 0.105 |  | 0.105
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 163.275 | [5 empty] | 163.275 |  | 163.275
41 | пр. Ленина, д.25/2-4 | т.кв.м | 0.077 | [5 empty] | 0.077 |  | 0.077
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 119.735 | [5 empty] | 119.735 |  | 119.735
42 | ул. К.Маркса, д.13-1 | т.кв.м | 0.177 | [5 empty] | 0.177 | 0.177
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 251.34 | [5 empty] | 251.34 | 251.34
43 | Коммунистическая д.6/21-2 | т.кв.м | 0.127 | [5 empty] | 0.127 | 0.127
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 180.34 | [5 empty] | 180.34 | 180.34
44 | пр. Ленина, д. 57-1 | т.кв.м | 0.141 | [5 empty] | 0.141 | 0.141
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 200.22 | [5 empty] | 200.22 | 200.22
45 | пр. Ленина, д.12-1 | т.кв.м | 0.09 | [5 empty] | 0.09 |  | 0.09
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 139.95 | [5 empty] | 139.95 |  | 139.95
46 | пр. Ленина, д. 12-2 | т.кв.м | 0.078 | [5 empty] | 0.078 |  | 0.078
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 121.29 | [5 empty] | 121.29 |  | 121.29
47 | ул. Сургина, д.9-1 | т.кв.м | 0.051 | [5 empty] | 0.051 |  | 0.051
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 79.305 | [5 empty] | 79.305 |  | 79.305
48 | Флотская ул., д.1-2 | т.кв.м | 0.04 | [5 empty] | 0.04 | 0.04
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 56.8 | [5 empty] | 56.8 | 56.8
49 | Флотская ул., д.29/9-1 | т.кв.м | 0.045 | [5 empty] | 0.045 | 0.045
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 63.9 | [5 empty] | 63.9 | 63.9
50 | пр. Ленина, д.24-1 | т.кв.м | 0.047 | [5 empty] | 0.047 | 0.047
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 66.74 | [5 empty] | 66.74 | 66.74
51 | пр. Ленина, д.32-2 | т.кв.м | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | 0.05
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 71 | [5 empty] | 71 | 71
52 | пр. Ленина, д.38-2 | т.кв.м | 0.082 | [5 empty] | 0.082 |  | 0.082
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 127.51 | [5 empty] | 127.51 |  | 127.51
53 | Петровская ул., д.10, к1-4 | т.кв.м | 0.095 | [5 empty] | 0.095 | 0.095
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 134.9 | [5 empty] | 134.9 | 134.9
54 | Посадская ул., д.48/50-1 | т.кв.м | 0.084 | [5 empty] | 0.084 | 0.084
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 119.28 | [5 empty] | 119.28 | 119.28
55 | Советская ул., д.15-2 | т.кв.м | 0.074 | [5 empty] | 0.074 | 0.074
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 105.08 | [5 empty] | 105.08 | 105.08
56 | пр. Ленина, д. 53-3 | т.кв.м | 0.054 | [5 empty] | 0.054 | 0.054
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 76.68 | [5 empty] | 76.68 | 76.68
57 | пр. Ленина, д.53-1 | т.кв.м | 0.087 | [5 empty] | 0.087 | 0.087
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 123.54 | [5 empty] | 123.54 | 123.54
58 | пр. Ленина, д.5в-1 | т.кв.м | 0.105 | [5 empty] | 0.105 | 0.105
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 149.1 | [5 empty] | 149.1 | 149.1
59 | пр. Ленина, д.5в-3 | т.кв.м | 0.103 | [5 empty] | 0.103 |  | 0.103
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 160.165 | [5 empty] | 160.165 |  | 160.165
60 | Пролетарская ул., д.32-4 | т.кв.м | 0.071 | [5 empty] | 0.071 |  | 0.071
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 110.405 | [5 empty] | 110.405 |  | 110.405
61 | Ленинградская ул., д. 3-4 | т.кв.м | 0.071 | [5 empty] | 0.071 |  | 0.071
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 110.405 | [5 empty] | 110.405 |  | 110.405
62 | Ленинградская ул., д. 8-1 | т.кв.м | 0.061 | [5 empty] | 0.061 |  | 0.061
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 94.855 | [5 empty] | 94.855 |  | 94.855
63 | ул. Литке, д.7/32-1 | т.кв.м | 0.73 | [5 empty] | 0.73 | 0.73
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 1036.6 | [5 empty] | 1036.6 | 1036.6
64 | ул. Гидростроителей, д.4-2 | т.кв.м | 0.477 | [5 empty] | 0.477 |  | 0.477
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 741.735 | [5 empty] | 741.735 |  | 741.735
65 | ул. Гидростроителей, д.10-1 | т.кв.м | 0.921 | [5 empty] | 0.921 | 0.921
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 1307.82 | [5 empty] | 1307.82 | 1307.82
66 | ул. Мануильского, д. 9-1 | т.кв.м | 0.083 | [5 empty] | 0.083 | 0.083
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 117.86 | [5 empty] | 117.86 | 117.86
67 | пр. Ленина, д.39-1 | т.кв.м | 0.253 | [5 empty] | 0.253 | 0.253
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 359.26 | [5 empty] | 359.26 | 359.26
68 | ул. Мануильского, д.1/ 8-3 | т.кв.м | 0.085 | [5 empty] | 0.085 |  | 0.085
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 132.175 | [5 empty] | 132.175 |  | 132.175
69 | ул. Мануильского, д.2-4 | т.кв.м | 0.083 | [5 empty] | 0.083 |  | 0.083
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 129.065 | [5 empty] | 129.065 |  | 129.065
70 | ул. Мануильского, д.41-2 | т.кв.м | 0.078 | [5 empty] | 0.078 | 0.078
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 110.76 | [5 empty] | 110.76 | 110.76
71 | Гражданская ул., д.8-1 | т.кв.м | 0.124 | [5 empty] | 0.124 |  | 0.124
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 192.82 | [5 empty] | 192.82 |  | 192.82
72 | ул. Мануильского, д.45/3-2 | т.кв.м | 0.11 | [5 empty] | 0.11 | 0.11
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 156.2 | [5 empty] | 156.2 | 156.2
73 | ул. Мартынова, д.1/ 33 -1 | т.кв.м | 0.096 | [5 empty] | 0.096 |  | 0.096
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 149.28 | [5 empty] | 149.28 |  | 149.28
74 | ул. Мартынова, д.13 -2 | т.кв.м | 0.078 | [5 empty] | 0.078 |  | 0.078
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 121.29 | [5 empty] | 121.29 |  | 121.29
75 | Петровская ул., д.10, к. 3-1 | т.кв.м | 0.174 | [5 empty] | 0.174 |  | 0.174
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 270.57 | [5 empty] | 270.57 |  | 270.57
76 | пр. Ленина, д.43-1 | т.кв.м | 0.137 | [5 empty] | 0.137 | 0.137
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 194.54 | [5 empty] | 194.54 | 194.54
77 | пл. Рошаля, д.10-2 | т.кв.м | 0.076 | [5 empty] | 0.076 |  | 0.076
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 118.18 | [5 empty] | 118.18 |  | 118.18
78 | Петровская ул., д.16-2 | т.кв.м | 0.07 | [5 empty] | 0.07 | 0.07
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 99.4 | [5 empty] | 99.4 | 99.4
79 | Посадская ул., д. 5-1 | т.кв.м | 0.04 | [5 empty] | 0.04 |  | 0.04
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 62.2 | [5 empty] | 62.2 |  | 62.2
80 | Посадская ул., д.7 -1 | т.кв.м | 0.216 | [5 empty] | 0.216 |  | 0.216
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 335.88 | [5 empty] | 335.88 |  | 335.88
81 | Посадская ул., д.15-5 | т.кв.м | 0.118 | [5 empty] | 0.118 |  | 0.118
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 183.49 | [5 empty] | 183.49 |  | 183.49
82 | Посадская ул., д.15-7 | т.кв.м | 0.113 | [5 empty] | 0.113 | 0.113
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 160.46 | [5 empty] | 160.46 | 160.46
83 | Флотская ул., д.23-2 | т.кв.м | 0.067 | [5 empty] | 0.067 | 0.067
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 95.14 | [5 empty] | 95.14 | 95.14
84 | Посадская ул., д.22-1 | т.кв.м | 0.081 | [5 empty] | 0.081 | 0.081
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 115.02 | [5 empty] | 115.02 | 115.02
85 | Посадская ул., д.26-7 | т.кв.м | 0.093 | [5 empty] | 0.093 |  | 0.093
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 144.615 | [5 empty] | 144.615 |  | 144.615
86 | Посадская ул., д.36/11-3 | т.кв.м | 0.097 | [5 empty] | 0.097 | 0.097
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 137.74 | [5 empty] | 137.74 | 137.74
87 | Посадская ул., д.49-1 | т.кв.м | 0.103 | [5 empty] | 0.103 |  | 0.103
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 160.165 | [5 empty] | 160.165 |  | 160.165
88 | Посадская ул., д.22-3 | т.кв.м | 0.07 | [5 empty] | 0.07 |  | 0.07
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 108.85 | [5 empty] | 108.85 |  | 108.85
89 | ул. Аммермана, д.15/10-1 | т.кв.м | 0.076 | [5 empty] | 0.076 | 0.076
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 107.92 | [5 empty] | 107.92 | 107.92
90 | Советская ул., д.19А-1 | т.кв.м | 0.077 | [5 empty] | 0.077 |  | 0.077
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 119.735 | [5 empty] | 119.735 |  | 119.735
91 | Советская ул., д.25-1 | т.кв.м | 0.06 | [5 empty] | 0.06 |  | 0.06
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 93.3 | [5 empty] | 93.3 |  | 93.3
92 | Посадская ул., д.22-4 | т.кв.м | 0.073 | [5 empty] | 0.073 | 0.073
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 103.66 | [5 empty] | 103.66 | 103.66
93 | Советская ул., д.11-4 | т.кв.м | 0.073 | [5 empty] | 0.073 |  | 0.073
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 113.515 | [5 empty] | 113.515 |  | 113.515
94 | ул. Сургина, д.8, к.2-2 | т.кв.м | 0.077 | [5 empty] | 0.077 |  | 0.077
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 119.735 | [5 empty] | 119.735 |  | 119.735
95 | ул. Сургина, д.15/44 -2 | т.кв.м | 0.074 | [5 empty] | 0.074 | 0.074
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 105.08 | [5 empty] | 105.08 | 105.08
96 | ул. Фейгина, д.4-1 | т.кв.м | 0.094 | [5 empty] | 0.094 |  | 0.094
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 146.17 | [5 empty] | 146.17 |  | 146.17
97 | Посадская ул., д.7-2 | т.кв.м | 0.216 | [5 empty] | 0.216 | 0.216
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 306.72 | [5 empty] | 306.72 | 306.72
98 | ул. Фейгина, д.12-1 | т.кв.м | 0.086 | [5 empty] | 0.086 | 0.086
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 122.12 | [5 empty] | 122.12 | 122.12
99 | Флотская ул., д.2-4 | т.кв.м | 0.3 | [5 empty] | 0.3 |  | 0.3
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 466.5 | [5 empty] | 466.5 |  | 466.5
100 | Флотская ул., д. 12-2 | т.кв.м | 0.314 | [5 empty] | 0.314 | 0.314
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 445.88 | [5 empty] | 445.88 | 445.88
101 | пр. Ленина, д.29-1 | т.кв.м | 0.077 | [5 empty] | 0.077 | 0.077
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 109.34 | [5 empty] | 109.34 | 109.34
102 | Флотская ул., д.14-1 | т.кв.м | 0.08 | [5 empty] | 0.08 | 0.08
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 113.6 | [5 empty] | 113.6 | 113.6
103 | Флотская ул., д.14-2 | т.кв.м | 0.081 | [5 empty] | 0.081 |  | 0.081
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 125.955 | [5 empty] | 125.955 |  | 125.955
104 | Посадская ул., д.42/2-4 | т.кв.м | 0.072 | [5 empty] | 0.072 | 0.072
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 102.24 | [5 empty] | 102.24 | 102.24
105 | Посадская ул., д.42/2-3 | т.кв.м | 0.073 | [5 empty] | 0.073 |  | 0.073
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 113.515 | [5 empty] | 113.515 |  | 113.515
106 | Широкая ул., д.2/5-1 | т.кв.м | 0.097 | [5 empty] | 0.097 | 0.097
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 137.74 | [5 empty] | 137.74 | 137.74
107 | Широкая ул., д.8 -4 | т.кв.м | 0.08 | [5 empty] | 0.08 | 0.08
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 113.6 | [5 empty] | 113.6 | 113.6
108 | Советская ул., д.27-1 | т.кв.м | 0.167 | [5 empty] | 0.167 |  | 0.167
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 259.685 | [5 empty] | 259.685 |  | 259.685
109 | Флотская ул., д.2-2 | т.кв.м | 0.287 | [5 empty] | 0.287 |  | 0.287
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 446.285 | [5 empty] | 446.285 |  | 446.285
110 | ул. Ю. Инге, д.2/4-5 | т.кв.м | 0.09 | [5 empty] | 0.09 | 0.09
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 127.8 | [5 empty] | 127.8 | 127.8
111 | ул. Ю. Инге, д.3-1 | т.кв.м | 0.089 | [5 empty] | 0.089 |  | 0.089
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 138.395 | [5 empty] | 138.395 |  | 138.395
112 | ул. Ю. Инге, д.8-3 | т.кв.м | 0.092 | [5 empty] | 0.092 |  | 0.092
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 143.06 | [5 empty] | 143.06 |  | 143.06
113 | Якорная площадь д.А-5 | т.кв.м | 0.075 | [5 empty] | 0.075 |  | 0.075
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 116.625 | [5 empty] | 116.625 |  | 116.625
114 | Якорная площадь д.Б-1 | т.кв.м | 0.07 | [5 empty] | 0.07 | 0.07
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 99.4 | [5 empty] | 99.4 | 99.4
Подпись руководителя

## Лист1
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "ЖКС Кронштадтского района"
_______________М.В. Корнюхин
Поквартальная адресная программа по ремонту лестничных клеток на 2014 год.
№ п/п | Адрес | ед. измерения |  |  | Способ выполнения работ |  | Квартал
[5 empty] | Хоз. Способ | Подр. Способ | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Владимирская ул., 17/5-1 | т.кв.м | 0.06 | 0.06 |  | 0.06 | Квартал I: 1; Квартал I: 93.3
2 | Владимирская ул., д.19-1 | т.кв.м | 0.097 | 0.097 | 0.097 |  | Квартал II: 1; Квартал II: 137.74
3 | Гражданская ул., д.15-1 | т.кв.м | 0.092 | 0.092 |  | 0.092 | Квартал II: 1; Квартал II: 143.06
4 | Гражданская ул., д.8-1 | т.кв.м | 0.124 | 0.124 |  | 0.124 | Квартал II: 1; Квартал II: 192.82
5 | Гражданская ул., д.9-2 | т.кв.м | 0.092 | 0.092 | 0.092 |  | Квартал II: 1; Квартал II: 130.64
6 | Интернац-льная ул., д.7/ 22-3 | т.кв.м | 0.036 | 0.036 | 0.036 |  | Квартал I: 1; Квартал I: 51.12
7 | Коммунистическая д.6/21-2 | т.кв.м | 0.127 | 0.127 | 0.127 |  | Квартал III: 1; Квартал III: 180.34
8 | Кронштадтская ул., д. 3-1 | т.кв.м | 0.088 | 0.088 |  | 0.088 | Квартал III: 1; Квартал III: 136.84
9 | Кронштадтская ул., д. 9-1 | т.кв.м | 0.088 | 0.088 | 0.088 |  | Квартал II: 1; Квартал II: 124.96
10 | Кронштадтское шоссе, д. 8-2 | т.кв.м | 0.231 | 0.231 | 0.231 | 0 | Квартал II: 1; Квартал II: 328.02
11 | Кронштадтское шоссе, д.38-4 | т.кв.м | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0 | Квартал IV: 1; Квартал IV: 492.74
12 | Ленинградская ул., д. 3-4 | т.кв.м | 0.071 | 0.071 |  | 0.071 | Квартал I: 1; Квартал I: 110.405
13 | Ленинградская ул., д. 8-1 | т.кв.м | 0.061 | 0.061 |  | 0.061 | Квартал I: 1; Квартал I: 94.855
14 | Никольский пер., д.2/56-1 | т.кв.м | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  | Квартал III: 1; Квартал III: 85.2
15 | Петровская ул., д.10, к. 3-1 | т.кв.м | 0.174 | 0.174 |  | 0.174 | Квартал III: 1; Квартал III: 270.57
16 | Петровская ул., д.10, к1-4 | т.кв.м | 0.095 | 0.095 | 0.095 |  | Квартал III: 1; Квартал III: 134.9
17 | Петровская ул., д.16-2 | т.кв.м | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  | Квартал IV: 1; Квартал IV: 99.4
18 | пл. Рошаля, д.10-2 | т.кв.м | 0.076 | 0.076 |  | 0.076 | Квартал II: 1; Квартал II: 118.18
19 | Посадская ул., д. 5-1 | т.кв.м | 0.04 | 0.04 |  | 0.04 | Квартал III: 1; Квартал III: 62.2
20 | Посадская ул., д.15-5 | т.кв.м | 0.118 | 0.118 |  | 0.118 | Квартал II: 1; Квартал II: 183.49
21 | Посадская ул., д.15-7 | т.кв.м | 0.113 | 0.113 | 0.113 |  | Квартал II: 1; Квартал II: 160.46
22 | Посадская ул., д.22-1 | т.кв.м | 0.081 | 0.081 | 0.081 |  | Квартал IV: 1; Квартал IV: 115.02
23 | Посадская ул., д.22-3 | т.кв.м | 0.07 | 0.07 |  | 0.07 | Квартал IV: 1; Квартал IV: 108.85
24 | Посадская ул., д.22-4 | т.кв.м | 0.073 | 0.073 | 0.073 |  | Квартал IV: 1; Квартал IV: 103.66
25 | Посадская ул., д.26-7 | т.кв.м | 0.093 | 0.093 |  | 0.093 | Квартал IV: 1; Квартал IV: 144.615
26 | Посадская ул., д.36/11-3 | т.кв.м | 0.097 | 0.097 | 0.097 |  | Квартал I: 1; Квартал I: 137.74
27 | Посадская ул., д.42/2-3 | т.кв.м | 0.073 | 0.073 |  | 0.073 | Квартал III: 1; Квартал III: 113.515
28 | Посадская ул., д.42/2-4 | т.кв.м | 0.072 | 0.072 | 0.072 |  | Квартал III: 1; Квартал III: 102.24
29 | Посадская ул., д.48/50-1 | т.кв.м | 0.084 | 0.084 | 0.084 |  | Квартал III: 1; Квартал III: 119.28
30 | Посадская ул., д.49-1 | т.кв.м | 0.103 | 0.103 |  | 0.103 | Квартал II: 1; Квартал II: 160.165
31 | Посадская ул., д.7 -1 | т.кв.м | 0.216 | 0.216 |  | 0.216 | Квартал III: 1; Квартал III: 335.88
32 | Посадская ул., д.7-2 | т.кв.м | 0.216 | 0.216 | 0.216 |  | Квартал III: 1; Квартал III: 306.72
33 | пр. Ленина, д. 12-2 | т.кв.м | 0.078 | 0.078 |  | 0.078 | Квартал IV: 1; Квартал IV: 121.29
34 | пр. Ленина, д. 53-3 | т.кв.м | 0.054 | 0.054 | 0.054 |  | Квартал II: 1; Квартал II: 76.68
35 | пр. Ленина, д. 57-1 | т.кв.м | 0.141 | 0.141 | 0.141 |  | Квартал III: 1; Квартал III: 200.22
36 | пр. Ленина, д.12-1 | т.кв.м | 0.09 | 0.09 |  | 0.09 | Квартал IV: 1; Квартал IV: 139.95
37 | пр. Ленина, д.24-1 | т.кв.м | 0.047 | 0.047 | 0.047 |  | Квартал II: 1; Квартал II: 66.74
38 | пр. Ленина, д.25/2-4 | т.кв.м | 0.077 | 0.077 |  | 0.077 | Квартал IV: 1; Квартал IV: 119.735
39 | пр. Ленина, д.29-1 | т.кв.м | 0.077 | 0.077 | 0.077 |  | Квартал III: 1; Квартал III: 109.34
40 | пр. Ленина, д.32-2 | т.кв.м | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | Квартал III: 1; Квартал III: 71
41 | пр. Ленина, д.38-2 |  | 0.082 | 0.082 |  | 0.082 | Квартал II: 1; Квартал II: 127.51
42 | пр. Ленина, д.39-1 | т.кв.м | 0.253 | 0.253 | 0.253 |  | Квартал II: 1; Квартал II: 359.26
43 | пр. Ленина, д.43-1 | т.кв.м | 0.137 | 0.137 | 0.137 |  | Квартал II: 1; Квартал II: 194.54
44 | пр. Ленина, д.53-1 | т.кв.м | 0.087 | 0.087 | 0.087 |  | Квартал II: 1; Квартал II: 123.54
45 | пр. Ленина, д.5в-1 | т.кв.м | 0.105 | 0.105 | 0.105 |  | Квартал III: 1; Квартал III: 149.1
46 | пр. Ленина, д.5в-3 | т.кв.м | 0.103 | 0.103 |  | 0.103 | Квартал III: 1; Квартал III: 160.165
47 | Пролетарская ул., д.32-4 | т.кв.м | 0.071 | 0.071 |  | 0.071 | Квартал I: 1; Квартал I: 110.405
48 | Советская ул., д.11-4 | т.кв.м | 0.073 | 0.073 |  | 0.073 | Квартал II: 1; Квартал II: 113.515
49 | Советская ул., д.15-2 | т.кв.м | 0.074 | 0.074 | 0.074 |  | Квартал IV: 1; Квартал IV: 105.08
50 | Советская ул., д.19А-1 | т.кв.м | 0.077 | 0.077 |  | 0.077 | Квартал III: 1; Квартал III: 119.735
51 | Советская ул., д.21 а-1 | т.кв.м | 0.053 | 0.053 |  | 0.053 | Квартал I: 1; Квартал I: 82.415
52 | Советская ул., д.25-1 | т.кв.м | 0.06 | 0.06 |  | 0.06 | Квартал II: 1; Квартал II: 93.3
53 | Советская ул., д.27-1 | т.кв.м | 0.167 | 0.167 |  | 0.167 | Квартал IV: 1; Квартал IV: 259.685
54 | ул Зосимова, д.18/ 15-1 | т.кв.м | 0.087 | 0.087 |  | 0.087 | Квартал III: 1; Квартал III: 135.285
55 | ул. Аммермана, д.31-3 | т.кв.м | 0.058 | 0.058 | 0.058 |  | Квартал I: 1; Квартал I: 82.36
56 | ул. Аммермана, д.15/10-1 | т.кв.м | 0.076 | 0.076 | 0.076 |  | Квартал III: 1; Квартал III: 107.92
57 | ул. Аммермана, д.2-3 | т.кв.м | 0.067 | 0.067 |  | 0.067 | Квартал II: 1; Квартал II: 104.185
58 | ул. Аммермана, д.44-1 | т.кв.м | 0.069 | 0.069 | 0.069 |  | Квартал III: 1; Квартал III: 97.98
59 | ул. Велещинского, д.19/ 40-1 | т.кв.м | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0 | Квартал II: 1; Квартал II: 176.08
60 | ул. Велещинского, д.7/14-2 | т.кв.м | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  | Квартал IV: 1; Квартал IV: 127.8
61 | ул. Велещинского, д.15-2 | т.кв.м | 0.076 | 0.076 | 0.076 |  | Квартал II: 1; Квартал II: 107.92
62 | ул. Велещинского, д.15-3 | т.кв.м | 0.073 | 0.073 |  | 0.073 | Квартал II: 1; Квартал II: 113.515
63 | ул. Велещинского, д.7/14-1 | т.кв.м | 0.09 | 0.09 |  | 0.09 | Квартал IV: 1; Квартал IV: 139.95
64 | ул. Велещинского, д.9/ 13-1 | т.кв.м | 0.067 | 0.067 | 0.067 |  | Квартал I: 1; Квартал I: 95.14
65 | ул. Велещинского, д.9/ 13-2 | т.кв.м | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  | Квартал III: 1; Квартал III: 99.4
66 | ул. Восстания, д.10-1 | т.кв.м | 0.08 | 0.08 |  | 0.08 | Квартал III: 1; Квартал III: 124.4
67 | ул. Восстания, д.64-2 | т.кв.м | 0.076 | 0.076 |  | 0.076 | Квартал I: 1; Квартал I: 118.18
68 | ул. Восстания, д.76-2 | т.кв.м | 0.124 | 0.124 |  | 0.124 | Квартал II: 1; Квартал II: 192.82
69 | ул. Восстания, д.80-6 | т.кв.м | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  | Квартал II: 1; Квартал II: 184.6
70 | ул. Востания, д.22-2 | т.кв.м | 0.03 | 0.03 |  | 0.03 | Квартал I: 1; Квартал I: 46.65
71 | ул. Гидростроителей, д. 4-4 | т.кв.м | 0.347 | 0.347 |  | 0.347 | Квартал II: 1; Квартал II: 539.585
72 | ул. Гидростроителей, д.10-1 | т.кв.м | 0.921 | 0.921 | 0.921 |  | Квартал III: 1; Квартал III: 1307.82
73 | ул. Гидростроителей, д.4-1 | т.кв.м | 0.673 | 0.673 |  | 0.673 | Квартал II: 1; Квартал II: 1046.515
74 | ул. Гидростроителей, д.4-2 | т.кв.м | 0.477 | 0.477 |  | 0.477 | Квартал II: 1; Квартал II: 741.735
75 | ул. Гидростроителей, д.4-3 | т.кв.м | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | Квартал II: 1; Квартал II: 497
76 | ул. Зосимова, д. 7-2 | т.кв.м | 0.243 | 0.243 |  | 0.243 | Квартал III: 1; Квартал III: 377.865
77 | ул. К. Маркса, д.25-1 | т.кв.м | 0.076 | 0.076 | 0.076 |  | Квартал IV: 1; Квартал IV: 107.92
78 | ул. К.Либкнехта, д.15б-3 | т.кв.м | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 | Квартал IV: 1; Квартал IV: 233.25
79 | ул. К.Маркса, д.13-1 | т.кв.м | 0.177 | 0.177 | 0.177 |  | Квартал III: 1; Квартал III: 251.34
80 | ул. К.Маркса, д.17-1 | т.кв.м | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0 | Квартал IV: 1; Квартал IV: 163.3
81 | ул. Комсомола, д. 3/2-2 | т.кв.м | 0.088 | 0.088 |  | 0.088 | Квартал I: 1; Квартал I: 136.84
82 | ул. Комсомола, д.1/16-3 | т.кв.м | 0.088 | 0.088 | 0.088 |  | Квартал III: 1; Квартал III: 124.96
83 | ул. Лебедева, д.3-2 | т.кв.м | 0.105 | 0.105 |  | 0.105 | Квартал III: 1; Квартал III: 163.275
84 | ул. Лебедева, д.5-1 | т.кв.м | 0.267 | 0.267 |  | 0.267 | Квартал III: 1; Квартал III: 415.185
85 | ул. Литке, д.7/32-1 | т.кв.м | 0.73 | 0.73 | 0.73 |  | Квартал II: 1; Квартал II: 1036.6
86 | ул. Мануильского, д. 9-1 | т.кв.м | 0.083 | 0.083 | 0.083 |  | Квартал IV: 1; Квартал IV: 117.86
87 | ул. Мануильского, д.1/ 8-3 | т.кв.м | 0.085 | 0.085 |  | 0.085 | Квартал II: 1; Квартал II: 132.175
88 | ул. Мануильского, д.2-4 | т.кв.м | 0.083 | 0.083 |  | 0.083 | Квартал III: 1; Квартал III: 129.065
89 | ул. Мануильского, д.41-2 | т.кв.м | 0.078 | 0.078 | 0.078 |  | Квартал III: 1; Квартал III: 110.76
90 | ул. Мануильского, д.45/3-2 | т.кв.м | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  | Квартал III: 1; Квартал III: 156.2
91 | ул. Мартынова, д.1/ 33 -1 | т.кв.м | 0.096 | 0.096 |  | 0.096 | Квартал IV: 1; Квартал IV: 149.28
92 | ул. Мартынова, д.13 -2 | т.кв.м | 0.078 | 0.078 |  | 0.078 | Квартал III: 1; Квартал III: 121.29
93 | ул. Сургина, д.15/44 -2 | т.кв.м | 0.074 | 0.074 | 0.074 |  | Квартал III: 1; Квартал III: 105.08
94 | ул. Сургина, д.8, к.2-2 | т.кв.м | 0.077 | 0.077 |  | 0.077 | Квартал IV: 1; Квартал IV: 119.735
95 | ул. Сургина, д.9-1 | т.кв.м | 0.051 | 0.051 |  | 0.051 | Квартал II: 1; Квартал II: 79.305
96 | ул. Фейгина, д.12-1 | т.кв.м | 0.086 | 0.086 | 0.086 |  | Квартал I: 1; Квартал I: 122.12
97 | ул. Фейгина, д.4-1 | т.кв.м | 0.094 | 0.094 |  | 0.094 | Квартал III: 1; Квартал III: 146.17
98 | ул. Ю. Инге, д.2/4-5 | т.кв.м | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  | Квартал IV: 1; Квартал IV: 127.8
99 | ул. Ю. Инге, д.3-1 | т.кв.м | 0.089 | 0.089 |  | 0.089 | Квартал IV: 1; Квартал IV: 138.395
100 | ул. Ю. Инге, д.8-3 | т.кв.м | 0.092 | 0.092 |  | 0.092 | Квартал IV: 1; Квартал IV: 143.06
101 | Флотская ул., д. 12-2 | т.кв.м | 0.314 | 0.314 | 0.314 |  | Квартал II: 1; Квартал II: 445.88
102 | Флотская ул., д.1-2 | т.кв.м | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | Квартал IV: 1; Квартал IV: 56.8
103 | Флотская ул., д.14-1 | т.кв.м | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  | Квартал III: 1; Квартал III: 113.6
104 | Флотская ул., д.14-2 | т.кв.м | 0.081 | 0.081 |  | 0.081 | Квартал III: 1; Квартал III: 125.955
105 | Флотская ул., д.15-1 | т.кв.м | 0.023 | 0.023 |  | 0.023 | Квартал I: 1; Квартал I: 35.765
106 | Флотская ул., д.2-2 | т.кв.м | 0.287 | 0.287 |  | 0.287 | Квартал IV: 1; Квартал IV: 446.285
107 | Флотская ул., д.23-2 | т.кв.м | 0.067 | 0.067 | 0.067 |  | Квартал I: 1; Квартал I: 95.14
108 | Флотская ул., д.2-4 | т.кв.м | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | Квартал IV: 1; Квартал IV: 466.5
109 | Флотская ул., д.29/9-1 | т.кв.м | 0.045 | 0.045 | 0.045 |  | Квартал IV: 1; Квартал IV: 63.9
110 | Широкая ул., д.2/5-1 | т.кв.м | 0.097 | 0.097 | 0.097 |  | Квартал III: 1; Квартал III: 137.74
111 | Широкая ул., д.8 -4 | т.кв.м | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  | Квартал III: 1; Квартал III: 113.6
112 | Широкая ул., д.8-3 | т.кв.м | 0.084 | 0.084 | 0.084 |  | Квартал III: 1; Квартал III: 119.28
113 | Якорная площадь д.А-5 | т.кв.м | 0.075 | 0.075 |  | 0.075 | Квартал II: 1; Квартал II: 116.625
114 | Якорная площадь д.Б-1 | т.кв.м | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  | Квартал II: 1; Квартал II: 99.4
ИТОГО | [6 empty] | 15 | 34 | 39 | 26 | 1412.435 | 8448.56 | 7241.415 | 4411.86 | 21514.27
Начальник ППО ООО "ЖКС Кронштадтского района" | [6 empty] | Квартал I: Н.И. Олонова
Согласовано начальник ОТК за СЖФ Кронштадтского РЖА | [6 empty] | Квартал I: Ж.В. Рослова
311-35-52
С.М. Мелентьева

## Лист2
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "ЖКС Кронштадтского района"
_______________М.В. Корнюхин
Поквартальная сводная программа (план) текущего ремонта на 2014 год
Код | Наименование работ | ед.изм. | Квартал |  |  |  | Итого
|  |  | I | II | III | IV
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 2613.12 | 11765.2764 | 10562.2831 | 6164.608 | 31105.2876
1 | Ремонт кровли (А.П.)
|  | т.кв.м | 0.0425 | 0.635 | 0.635 | 0.2625 | 1.575
| в том числе, | т.руб. | 18.996 | 265.994 | 265.994 | 110.217 | 661.201
1.1 | жесткой | т.кв.м | 0.0312 | 0.4123 | 0.4123 | 0.1712 | 1.027
|  | т.руб. | 16.692 | 220.5805 | 220.5805 | 91.592 | 549.445
1.2 | мягкой | т.кв.м | 0.0113 | 0.2227 | 0.2227 | 0.0913 | 0.548
|  | т.руб. | 2.304 | 45.4135 | 45.4135 | 18.625 | 111.756
1.3 | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб.
2. | Нормализация ТВР чердачных помещений, (А.П.) всего, в том числе: | к-во домов |  | 1 | 1 |  | 2
|  | т.руб. |  | 86.9858 | 90.7099 |  | 177.6957
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м |  | 31.6 | 59.56 |  | 91.16
|  | т.руб. |  | 48.1268 | 90.7099 |  | 138.8367
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м |  | 81 |  |  | 81
|  | т.руб. |  | 35.397 |  |  | 35.397
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м |  | 3 |  |  | 3
|  | т.руб. |  | 3.462 |  |  | 3.462
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. |  |  |  |  | 0
|  | т.руб. |  |  |  |  | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. |  |  |  |  | 0
3 | Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м |  |  |  |  | 0
|  | т.руб. |  |  |  |  | 0
4 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м |  | 1.33 | 1.33 | 0.54 | 3.2
|  | т.руб. |  | 1122.735 | 1122.735 | 445.73 | 2691.2
5 | Косметический ремонт лестничных клеток (А.П.) | л/кл | 15 | 34 | 39 | 26 | 114
|  | т.руб. | 1412.435 | 8448.56 | 7241.415 | 4411.86 | 21514.27
6 | Восстановление отделки стен, потолков технических помещений | т.кв.м | 0.1945 | 0.389 | 0.389 | 0.1945 | 1.167
|  | т.руб. | 248.7655 | 497.531 | 497.531 | 248.7655 | 1492.593
7 | Замена, восстановление отдельных учасктов полов, ступеней МОП и технических помещений | т.кв.м |  | 0.05 | 0.05 |  | 0.1
|  | т.руб. |  | 13.35 | 13.35 |  | 26.7
8 | Замена водосточных труб | шт. | 30 | 129 | 130 | 30 | 319
|  | т.руб. | 12.828 | 55.1604 | 55.588 | 12.828 | 136.4044
9 | Замена водосточных труб на антивандальные | шт. | 5 | 25 | 25 | 5 | 60
|  | т.руб. | 5.51 | 27.55 | 27.55 | 5.51 | 66.12
10 | Ремонт отмостки | т.п.м |  | 0.03375 | 0.03375 |  | 0.0675
|  | т.руб. |  | 14.4113 | 14.4113 |  | 28.8225
11 | Замена и восстановление дверных заплонений | шт. | 48 | 49 | 49 | 49 | 195
|  | т.руб. | 660.672 | 674.436 | 674.436 | 674.436 | 2683.98
12 | Установка металлических дверей, решеток | шт. | 10 | 51 | 51 | 10 | 122
|  | т.руб. | 54.333 | 277.101 | 277.101 | 54.333 | 662.868
13 | Замена и восстановление оконных заполнений | шт. | 37 | 38 | 38 | 37 | 150
|  | т.руб. | 195.915 | 201.21 | 201.21 | 195.915 | 794.25
14 | Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м |  | 0.0625 | 0.0625 |  | 0.125
|  | т.руб. |  | 62.1875 | 62.1875 |  | 124.375
15 | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов), всего | шт. |  |  |  |  | 0
|  | т.руб. |  |  |  |  | 0
16 | Ремонт печей | шт. |  |  |  |  | 0
|  | т.руб. |  |  |  |  | 0
17 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | тыс.кв.м |  |  |  |  | 0
|  | т.руб. |  |  |  |  | 0
18 | Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 2 | 13 | 13 | 4 | 32
|  | т.руб. | 1.348 | 8.762 | 8.762 | 2.696 | 21.568
19 | Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб | шт. | 3 | 14 | 14 | 3 | 34
|  | т.руб. | 1.905 | 8.89 | 8.89 | 1.905 | 21.59
20 | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | тыс.п.м | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.03
|  | т.руб. | 0.4125 | 0.4125 | 0.4125 | 0.4125 | 1.65
21 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек | тыс.кв.м |  |  |  |  | 0
|  | т.руб. |  |  |  |  | 0
II. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | т.руб. | 1109.6427 | 2227.5355 | 2227.5355 | 1114.0178 | 6678.7316
22 | Ремонт трубопроводов, всего, в том числе: | т.п.м | 0.3739 | 0.74835 | 0.74835 | 0.3739 | 2.2445
|  | т.руб. | 590.9271 | 1182.7063 | 1182.7063 | 590.9271 | 3547.2668
22.1 | ГВС | т.п.м. | 0.0564 | 0.11285 | 0.11285 | 0.0564 | 0.3385
|  | т.руб. | 72.9523 | 145.9692 | 145.9692 | 72.9523 | 437.843
22.2 | ХВС | т.п.м | 0.0488 | 0.0977 | 0.0977 | 0.0488 | 0.293
|  | т.руб. | 63.1218 | 126.373 | 126.373 | 63.1218 | 378.9896
22.3 | теплоснабжения | т.п.м | 0.169 | 0.3385 | 0.3385 | 0.169 | 1.015
|  | т.руб. | 281.3022 | 563.4366 | 563.4366 | 281.3022 | 1689.4776
22.4 | систем канализации | т.п.м | 0.0997 | 0.1993 | 0.1993 | 0.0997 | 0.598
|  | т.руб. | 173.5508 | 346.9275 | 346.9275 | 173.5508 | 1040.9565
23 | Замена отопительных приборов | шт. | 28 | 58 | 58 | 29 | 173
|  | т.руб. | 84.6409 | 175.3276 | 175.3276 | 87.6638 | 522.96
24 | Замена и ремонт эапорной арматуры систем Ц/О, ГВС, ХВС | шт. | 321 | 643 | 643 | 322 | 1929
|  | т.руб. | 434.0747 | 869.5016 | 869.5016 | 435.4269 | 2608.5048
III. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 1415.9327 | 1416.6827 | 1416.6827 | 1415.9327 | 5665.231
25 | Замена и ремонт электропроводки проводки | т.п.м | 1.3225 | 1.3225 | 1.3225 | 1.3225 | 5.29
|  | т.руб. | 156.055 | 156.055 | 156.055 | 156.055 | 624.22
26 | Замена и ремонт аппаратов защиты, замена установочной арматуры | шт. | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 4.716
|  | т.руб. | 638.7998 | 638.7998 | 638.7998 | 638.7998 | 2555.199
27 | Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. | шт. | 0.829 | 0.83 | 0.83 | 0.829 | 3.318
|  | т.руб. | 621.078 | 621.828 | 621.828 | 621.078 | 2485.812
IV. | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | т.руб. |  | 1080.2725 | 1080.2725 | 1080.2725 | 3240.8175
28 | Антисептирование деревянной стропильной системы | т.руб. |  |  |  |  | 0
29 | Антиперирование деревянной стропильной системы | т.руб. |  | 1080.2725 | 1080.2725 | 1080.2725 | 3240.8175
30 | Аварийно-восстановительные работы (не менее 10%) | т.руб. | 1531.7546 | 1531.7546 | 1531.7546 | 1531.7546 | 6127.0184
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т.руб. | 6670.4501 | 18021.5218 | 16818.5285 | 11306.5857 | 52817.0861
Начальник ППО ООО "ЖКС Кронштадтского района" | [6 empty] | Н.И. Олонова
Согласовано начальник ОТК за СЖФ Кронштадтского РЖА | [6 empty] | Ж.В. Рослова
311-35-52
С.М. Мелентьева