## выполн. за год (2)
Выполнение плана текущего ремонта по ООО "Жилкомсервис Кронштадтского района" за 2013 года
Код | Наименование работ | ед.изм. | Всего | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств | [12 empty] | Текущий ремонт, выполняемый за счет собственных средств или иного имущества победителей открытых конкурсов на организацию управления и обеспечения технической эксплуатации общего имущества многоквартирных домов |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств М.О. |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет внебюджетных источников
|  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ООО "Жилкомсервис") |  |  | Платы населения (работы, выполняемые управляющими компаниями) |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ТСЖ, ЖСК) |  |  | ведомственной структуры расходов бюджета Жилищного комитета по кодам фонда 00 |  | ведомственной структуры расходов бюджета Администрации района
|  |  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | подр.сп | Всего | подр.сп. | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | под.сп. | Всего | под.сп.
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 21909.801 |  |  |  | 21909.801 | 19316.62 | 2593.181
1 | Ремонт кровли | т.кв.м | 1.8996 |  |  |  | 1.8996 | 1.7196 | 0.18
| в том числе, | т.руб. | 627.737 |  |  |  | 627.737 | 377.737 | 250
1.1 | жесткой | т.кв.м | 1.4034 |  |  |  | 1.4034 | 1.2234 | 0.18
|  | т.руб. | 587.351 |  |  |  | 587.351 | 337.351 | 250
1.2 | мягкой | т.кв.м | 0.49618 |  |  |  | 0.49618 | 0.49618
|  | т.руб. | 40.386 |  |  |  | 40.386 | 40.386
2 | Нормализация тепературно-влажностного режима чердачных | к-во домов | 5 |  |  |  | 5 | 5
| помещений всего в том числе: | т.руб. | 433.939 |  |  |  | 433.939 | 433.939 | 0
2.1 | Утепление(засыпка) чердачного помещения | куб.м. | 150 |  |  |  | 150 | 150
|  | т.руб. | 425.794 |  |  |  | 425.794 | 425.794
2.2 | Доволнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 15 |  |  |  | 15 | 15
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 6.01 |  |  |  | 6.01 | 6.01
2.3 | Покрытие фасонных часте верхней разводки теплоизоляционной | п.м. | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 2.4
| краской | т. руб. | 2.135 |  |  |  | 2.135 | 2.135
2.4 | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 |  |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  |  | 0
2.5 | Прочие работы(ремонт вентиляционных и дымовых каналов) | т.руб. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Герметизация стыков | т.п.м | 0 |  |  |  | 0
| стеновых панелей | т.руб. | 0 |  |  |  | 0
4 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м | 7.5463 |  |  |  | 7.5463 | 7.4263 | 0.12
|  | т.руб. | 983.913 |  |  |  | 983.913 | 955.664 | 28.249
5 | Косметический ремонт (А.П.) | т.кв.м | 8.4115 |  |  |  | 8.4115 | 6.7793 | 1.6322
| лестничных клеток | л/кл | 93 |  |  |  | 93 | 76 | 17
|  | т.руб. | 16435.962 |  |  |  | 16435.962 | 14197.819 | 2238.143
6 | Косметический ремонт квартир | т.кв.м | 1.4743 |  |  |  | 1.4743 | 1.4483 | 0.026
| (после протечек,пожара, умерших) | квартир | 58 |  |  |  | 58 | 57 | 1
|  | т.руб. | 789.254 |  |  |  | 789.254 | 712.465 | 76.789
7 | Замена водосточных | шт. | 943 |  |  |  | 943 | 943
| труб | т.руб. | 418.038 |  |  |  | 418.038 | 418.038
8 | Замена водосточных труб на | шт. | 116 |  |  |  | 116 | 116
| антивандальные | т.руб. | 120.066 |  |  |  | 120.066 | 120.066
9 | Ремонт отмосток | т.п.м | 0.09682 |  |  |  | 0.09682 | 0.09682
|  | т.руб. | 16.77 |  |  |  | 16.77 | 16.77
10 | Ремонт и замена | шт. | 344 |  |  |  | 344 | 344
| дверей | т.руб. | 1116.659 |  |  |  | 1116.659 | 1116.659
11 | Установка металлических дверей, решеток | шт. | 24 |  |  |  | 24 | 24
|  | т.руб. | 58.109 |  |  |  | 58.109 | 58.109
12 | Ремонт и замена оконных | шт. | 246 |  |  |  | 246 | 246
| заполнений | т.руб. | 514.374 |  |  |  | 514.374 | 514.374
13 | Ремонт, замена и восстановление отдельных | т.кв.м | 0.18579 |  |  |  | 0.18579 | 0.18579
| участков полов МОП | т.руб | 52.801 |  |  |  | 52.801 | 52.801
14 | Ремонт балконов, лестниц, козырьков над входами | т.кв.м | 0.34083 |  |  |  | 0.34083 | 0.34083
| в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.руб. | 342.179 |  |  |  | 342.179 | 342.179
15 | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов) | шт. | 0 |  |  |  | 0
| всего | т.руб. | 0 |  |  |  | 0
16 | Асфальтирование | т.кв.м | 0 |  |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  |  | 0
17 | Ремонт печей | шт. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
II. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | т.руб. | 9659.542 |  |  |  | 9659.542 | 9659.542
18 | Ремонт трубопроводов, всего, | т.п.м | 4.0341 |  |  |  | 4.0341 | 4.0341
| в том числе: | т.руб. | 5268.399 |  |  |  | 5268.399 | 5268.399
18.1 | ГВС | т.п.м. | 0.6455 |  |  |  | 0.6455 | 0.6455
|  | т.руб. | 647.078 |  |  |  | 647.078 | 647.078
18.2 | ХВС | т.п.м | 0.587 |  |  |  | 0.587 | 0.587
|  | т.руб. | 361.846 |  |  |  | 361.846 | 361.846
18.3 | теплоснабжения | т.п.м | 2.1405 |  |  |  | 2.1405 | 2.1405
|  | т.руб. | 3368.036 |  |  |  | 3368.036 | 3368.036
18.4 | систем канализации | т.п.м | 0.6611 |  |  |  | 0.6611 | 0.6611
|  | т.руб. | 891.439 |  |  |  | 891.439 | 891.439
19 | Замена отопительных приборов | шт. | 354 |  |  |  | 354 | 354
|  | т.руб. | 1071.934 |  |  |  | 1071.934 | 1071.934
20 | Замена и ремонт эапорной арматуры | шт. | 10640 |  |  |  | 10640 | 10640
| систем Ц/О, ГВС, ХВС | т.руб. | 3319.209 |  |  |  | 3319.209 | 3319.209
III. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 5929.39 |  |  |  | 5929.39 | 5929.39
21 | Замена и ремонт | т.п.м | 5.21 |  |  |  | 5.21 | 5.21
| эл.проводки | т.руб. | 857.07 |  |  |  | 857.07 | 857.07
22 | Замена и ремонт аппаратов защиты, | шт. | 4160 |  |  |  | 4160 | 4160
| замена установочной арматуры | т.руб. | 2025.553 |  |  |  | 2025.553 | 2025.553
23 | Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. | шт. | 2523 |  |  |  | 2523 | 2523
|  | т.руб. | 3046.767 |  |  |  | 3046.767 | 3046.767
IV. | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | т.руб. | 2887.461 |  |  |  | 2887.461 | 0 | 2887.461
24 | Антисептирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 |  |  |  | 0
25 | Антиперирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 2887.461 |  |  |  | 2887.461 |  | 2887.461
26 | Аварийно-восстановительные работы (не менее 10%) | т.руб. | 10918.7016 |  |  |  | 10918.7016 | 8200.2677 | 2718.4339
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т.руб. | 51304.8956 |  |  |  | 51304.8956 | 43105.8197 | 8199.0759
ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1 | Замена почтовых | шт.
| ящиков | т.руб.
2 | Установка урн | шт.
т.руб.
3 | Установка скамеек | шт.
т.руб.
4 | Озеленение и | т.кв.м
| газоны | т.руб.
5 | Снос деревьев | шт.
т.руб.
6 | Ремонт и замена вторичных сетей | т.п.м
т.руб
7 | Осушение подвалов | ед.
т.руб.
8 | Замена номерных | шт.
| знаков | т.руб.
9 | Организация мест | мест
| консъержей | т.руб.
10 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт систем АППЗ, | т.руб. | 596.836 |  |  |  | 596.836 |  | 596.836
10.1 | в том числе восстановление систем | т.руб. | 0 |  |  |  | 0
11 | Ремонт и обслуживание ПЗУ | т.руб. | 32.517 |  |  |  | 32.517 |  | 32.517
12 | Ремонт и обслуживание стационарных электроплит | т.руб. | 104.52 |  |  |  | 104.52 |  | 104.52
13 | Замер сопротивления изоляции электропроводов | т.руб. | 216.427 |  |  |  | 216.427 |  | 216.427
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 4153.431 |  |  |  | 4153.431 |  | 4153.431
15 | Комплексное техническое обслуживание ОДС | т.руб. | 990.197 |  |  |  | 990.197 |  | 990.197
16 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов, всего | т.руб. | 7349.4396 |  |  |  | 7349.4396 |  | 7349.4396
16.1 | в том числе аварийно-восстановительные работы, в т.ч: | т.руб
16.1.1 | после хищений | шт.
т.руб.
16.1.2 | после пожаров и взрывов | шт.
тыс.руб.
16.1.3 | Замена узлов | шт.
| оборудования | т.руб.
16.2 | Установка УБ | шт.
т.руб.
17 | Платные услуги, всего в том числе | т.руб. | 985.491 |  |  |  | 985.491 | 985.491
17.1 | предоставляемые населению | т.руб. | 985.491 |  |  |  | 985.491 | 985.491
18 | Восстановление освещения, всего, | шт. | 32963 |  |  |  | 32963 | 32963
| в том числе: | т.руб. | 1162.463 |  |  |  | 1162.463 | 1162.463
18.1 | фасадов | шт. | 1201 |  |  |  | 1201 | 1201
|  | т.руб. | 39.089 |  |  |  | 39.089 | 39.089
18.2 | дворов | шт. | 50 |  |  |  | 50 | 50
|  | т.руб. | 1.799 |  |  |  | 1.799 | 1.799
18.3 | арок | шт. | 95 |  |  |  | 95 | 95
|  | т.руб. | 3.349 |  |  |  | 3.349 | 3.349
18.4 | подъездов | шт. | 7918 |  |  |  | 7918 | 7918
|  | т.руб. | 280.066 |  |  |  | 280.066 | 280.066
18.5 | лестничных клеток | шт. | 8053 |  |  |  | 8053 | 8053
|  | т.руб. | 284.818 |  |  |  | 284.818 | 284.818
18.6 | чердаков | шт. | 7709 |  |  |  | 7709 | 7709
|  | т.руб. | 272.566 |  |  |  | 272.566 | 272.566
18.7 | подвалов | шт. | 7937 |  |  |  | 7937 | 7937
|  | т.руб. | 280.776 |  |  |  | 280.776 | 280.776
18.9 | номерных знаков | шт.
т.руб.
| ВрИО генерального директора ООО "ЖКС Кронштадтского района" | [5 empty] | М.В.Корнюхин
| Зам. начальника ПЭО ООО "ЖКС Кронштадтского района" | [5 empty] | И В. Атурина
| Начальник ППО ООО "ЖКС Кронштадтского района" | [5 empty] | Н.И.Олонова